## PDCA
|  | NOUR DOCUMENTATION | [14 empty] | Création: 08/06/2024
|  | PC-SURV-55 | [14 empty] | Mise à jour:
|  | Plan de contrôle | [14 empty] | Version:00
|  | Plan d'action | [14 empty] | Page 1 sur 1
|  | Maintenance | [15 empty] | Date | 2025-08-01
Participant |  | Rayen Yazidi, Jawher Ben Hamouda, Abdelhak Ezzine, Mohamed Ayari, Anis Ben Amors | [15 empty] | Dernier Revue | 2025-03-17
S20
Semaine Actuelle
Animateur: Ahmed Hammamia
Nom/ Fonction .
Responsable Qualité
Nr. | Equipement/ Thème | AC-Nr | Acteur | Date de prise de tache | Action / Clarification ect… | Prio | Type | Responsable | delais | 1 | 2 | 3 | % | Progrès | Date prévue | Coluté le | Remarque |  |  | ACTIONS / ETAPES SUIVANTES
Status
1 | SNA1 | Mise en service de deuxième ausmoseur. | Ahmed Hammamia | 2025-02-18 | Réparartion et montage de la pompe et procéder au mise en marche de la station (s'il est nécessaire voir avec un préstataire ext,). | 1 | action de corrective | Rayen Yazidi | 2 jours | 1 |  |  | 1 |  |  | cloturée | 22/05/2024 intervention planifié
2 | SNA1 | Mise en service de groupe électrogène en mode automatique. | Ahmed Hammamia | 2025-02-18 | Changement de batterie de démarrage, entretien et planifier un test pour s'assurer de fonctionnement ( pendant les week-end). | 1 | action de corrective | Rayen Yazidi | 1 jour | 1 |  |  | 100 | ████████████████ |  | cloturée | vérification eclairage |  |  | Prévoire l'entretien périodique / vérification des zones en normale secoure
3 | SNA1 | Repporting nombre des sorties fonctionnelles pour la semaine en court et la semaine dernière | Ahmed Hammamia | 2025-03-01 | Communication des nombre des sorties fonctionnelles chaque semaine ( chaque vendredi matin). | 1 | action de corrective | Rayen Yazidi | 1 jours | 1 |  |  | 100 | ████████████████ |  | cloturée
4 | SNA1 | Deuxième Moteur filtre acide | Ahmed Hammamia | 2023-02-25 | Montage de deuxième moteur du filtre et s'assurer de bon fonctionnement. | 1 | action de corrective | Rayen Yazidi | 1 jours | 1 |  |  | 50 | ████████ |  | en-cours | Montage planifier la semaine prochaine
5 | SNA1 | Déterminer et planifier la réparation des fuites au niveau bassin de charge | Ahmed Hammamia | 2025-03-01 | Mettre en place un plan d'action avec délais et pilote concernat la réparation des bassins | 1 | action de corrective | Rayen Yazidi | 1 jours | 1 |  |  | 50 | ████████ |  | en-cours | Les deux nouveaux bassins OK prévoire un planning pour les autres bassins
6. | SNA2 | Sécheur installation pneumatique SNA2 | Ahmed Hammamia | 2025-03-17 | Mettre en place un fût pour le sécheur de comprésseur | 1 | action de corrective | Abdelhak | 1 jours | 1 |  |  | 100 | ████████████████ |  | cloturée
7. | SNA2 | Ancienne Chaudière SNA2 | Ahmed Hammamia | 2025-03-17 | Changement de deux présostats restant (1 seul présostat changé). | 1 | action de corrective | Abdelhak | 1 jours | 1 |  |  | 100 | ████████████████ | 2025-04-10 | cloturée | PDR récue le 04/04/2025
8. | SNA2 | Pont avant tractopelle |  | 2025-03-17 | Planifier et envoyer le pont à Sfax pour réparation, sachant que le fournisseur est chargé de la réparation l'achat des pièces nécessaire, voir avec Salem mécanicien. | 1 | action de corrective | Abdelhak | 1 jours | 1 |  |  | 100 | ████████████████ | 2025-04-19 | cloturée
9. | SNA2 | Circuit de refroidissement Strip | Ahmed Hammamia | 2025-03-17 | Mettre en place une deuxième pompe de circulation d'eau en parallèle avec un by-pass entre les deux pour l'étuliser en cas de besoin. | 1 | action de corrective | Abdelhak | 1 jours | 1 |  |  | 20 | ███ |  | cloturée | attente reception PDR
10 | SNA2 | Circuit d'évacuation eau chambres CJT | Ahmed Hammamia | 2025-03-14 | Mettre en place d'une autre pompe réserve pour l'évacuation d'eau. | 1 | action de corrective | Abdelhak | 1 jours | 1 |  |  | 100 | ████████████████ |  | cloturée
11 | SNA2 | Brûleur SNA2 | Ahmed Hammamia | 2025-03-17 | Prévoire des brûleurs réserve ( réparation et vérification). | 1 | action de corrective | Abdelhak | 1 jours | 1 |  |  | 100 | ████████████████ |  | cloturée
6 | SNA1 | Brûleur SNA1 | Ahmed Hammamia | 2025-03-17 | Prévoire des brûleurs réserve ( réparation et vérification). | 1 | action de corrective | Rayen Yazidi | 15 jours | 1 |  |  | 90 | ███████████████ |  | cloturée
13 | SNA2 | Malaxeur Empattage | Ahmed Hammamia | 2025-03-17 | Réparer l'estrade de la zone des malaxeurs | 1 | action de corrective | Abdelhak | 15 jours | 1 |  |  | 100 | ████████████████ |  | cloturée
14 | SNA2 | Chambre CJT | Ahmed Hammamia | 2025-03-17 | Revoir les conduites Inox faite dernirement. | 1 | action de corrective | Abdelhak |  | 1 |  |  | 100 | ████████████████ |  | cloturée
15 | SNA2 | Planning maintenance prévntive SNA2 | Ahmed Hammamia | 2025-03-17 | Mettre en place un planinng de maintenance préventive pour équipement SNA2 avec fiche d'intervention | 1 | action de corrective | Jawher | 2025-04-15 | 1 |  |  | 0 |  | 2025-04-14
16 | SNA1 | Préventive et 5S machine | Rayen Yazidi | 2025-03-17 | Prévoire des brûleurs réserve ( réparation et vérification). |  |  | Mouhamed Ayari |  | 1 |  |  | 100 | ████████████████ |  | cloturée
17 | SNA2 | Deuxieme Machine Oxyde |  |  | Réparation démarreur |  |  | Abdelhak |  | 1 |  |  | 100 | ████████████████ |  | cloturée
18 | SNA1 | Confection Pdr SC | Ahmed Hammamia | 2025-03-19 | Vérification stock et confection Pdr SC ( centreur ) | 1 | Achat Pdr | Mouhamed Ayari | 3 jours | 1 |  |  | 50 | ████████ |  | commande en cours | validation avec aymen tarchoun le 08/04/2025
19 | SNA1 | Plaque chauffante L3 | Rayen Yazidi | 2025-03-19 | Réparation 4 Plaques chauffantes L3 | 1 | action de corrective | Mouhamed Ayari | 7 jours | 1 |  |  | 90 | ███████████████ |  | cloturée | levraison le 09/04/2025
20 | SNA1 | Transpalette electrique atelier Charge | Rayen Yazidi | 2025-03-19 | Réparation Moteur hydraulique | 1 | action de corrective | Anis | 3 jours | 1 |  |  | 100 | ████████████████ |  | cloturée | recu le09/04/2025
21 | SNA2 | Termocouple chambre CJT | Abdelhak | 2025-03-24 | Mise en place d'un stock des sonde PT100 | 1 | action de corrective | Abdelhak |  | 1 |  |  | 100 | ████████████████ | 2025-04-10 | cloturée | fabrication en coiurs avec sterilec
22 | SNA1 | Rapports de contrôle réglementaire | Ahmed Hammamia | 2025-03-11 | Élaboration d'un plan d'action pour les anomalies du rapport de contrôle réglementaire du circuit de gaz. |  | action de corrective | Rayen Yazidi | 1jours | 1 |  |  | 50 | ████████ | 2025-04-10 | en-cours
23 | SNA1 | COS 4 | Ahmed Hammamia | 2025-03-17 | Mettre en place un planinng de maintenance préventive pour COS 4 |  |  | Rayen Yazidi | 15 jours | 1 |  |  | 100 | ████████████████ |  | cloturée
24 | SNA | Demande d'achat | Ahmed Hammamia | 2025-03-24 | mise a jour tableau achats / ajout des actions de soutraitance |  |  | Anis |  | 1 |  |  | 100 | ████████████████ |  | cloturée
25 | SNA | Dossier pour lespièces fabriquées | Ahmed Hammamia |  | Création d'un dossier en support informatique et papier pour toutes les pièces usinées |  |  | Mouhamed Ayari |  | 1 |  |  | 0 |  |  | en-cours
26 | SNA1 | Groupe des redresseurs | Ahmed Hammamia | 2025-03-25 | Élaboration d'un plan d'action pour la salle redresseur |  | action de corrective | Rayen Yazidi | 30 jours | 1 |  |  | 0 |  | 2025-04-16 | en-cours
27 | SNA2 | Débouchage circuit de refroidissement (détartrage ) | Abdelhak |  | Prévoire un produit de débouchage autre que Khotaf. |  |  | Anis | 10 jours | 1 |  |  | 0 |  |  | cloturée
28 | SNA1 | RIA SNA 1 | Ahmed Hammamia | 2025-04-09 | Offre de prix pour l'installation de 3 nouvelle poste RIA |  |  | Anis | 7 jours | 1 |  |  | 0 |  |  | en-cours
29 | SNA1 | Chariot Maximal | Rayen Yazidi | 2025-04-09 | Réparation Moteur hydraulique | 1 | action de corrective | Anis | 3 jours | 1 |  |  | 0 |  |  | en-cours
30 | SNA2 | Tapis Perforé | Abdelhak |  | Prévoir les tapis stayker et tapis moulin oxyde |  |  | Anis | 4 jours | 1 |  |  | 0 |  | 2025-04-16 | en-cours
31 | SNA1 | Château d'acide | Ahmed Hammamia |  | Prévoire le nécessaire pour l'amégment du château d'acide |  |  | Mouhamed Ayari |  | 1 |  |  | 80 | █████████████ | 16/042025 | cloturée
32 | SNA1 | Château d'acide | Ahmed Hammamia |  | Prévoire un système de refroidissement citerne préparation acide par groupe et bargataire |  |  | Ahmed Hammamia |  | 1 |  |  | 80 | █████████████ | 2024-04-30
33 | SNA1 | Château d'acide | Ahmed Hammamia |  | Envoie de la citerne de préparation pour entretien |  |  | Ahmed Hammamia |  | 1 |  |  | 0 |  | 2024-04-30
34 | SNA1 | Château d'acide | Ahmed Hammamia |  | Revêttement sol en PVC |  |  | Mouhamed Ayari |  | 1 |  |  | 0 |  | 2025-04-16 | en-cours
35 | SNA1 | Château d'acide | Ahmed Hammamia |  | Mise en place nouvelles citernes |  |  | Mouhamed Ayari |  | 1 |  |  | 0 |  | 2025-04-20 | cloturée
36 | SNA2 | Vis Oxyde | Abdelhak |  | Palan pour zone Silos |  |  | Anis | 10 jours | 1 |  |  | 0 |  | 2025-04-20 | en-cours
37 | SNA2 | chaine à goudets machine à bille | Ahmed Hammamia |  | Mise en place des porte pour chaine à godets |  | Abdelhak | Abdelhak |  | 1 |  |  | 100 | ████████████████ | 2025-04-15 | cloturée
38 | SNA2 | machine eriche | Ahmed Hammamia |  | pienture espace machine eriche |  | Abdelhak | Abdelhak |  | 1 |  |  | 100 | ████████████████ | 2025-04-15 | cloturée
39 | SNA2 | machine eriche | Ahmed Hammamia |  | séparation sur MDF 3 étage |  | Abdelhak | Abdelhak |  | 1 |  |  | 0 |  | 2025-04-15
40 | SNA2 | chaine a godets oxyde | Ahmed Hammamia |  | pienture cashe chaine a godets oxyde |  | Abdelhak | Abdelhak |  | 1 |  |  | 100 | ████████████████ | 2025-04-30 | cloturée
41 | SNA2 | silot oxyde | Ahmed Hammamia |  | fabrication escalier moulin oxyde |  | Abdelhak | Abdelhak |  | 1 |  |  | 30 | █████ | 2025-04-30 | cloturée | attente validation devis
42 | SNA2 | machine eriche | Ahmed Hammamia |  | réparation malaxeur eriche |  | Abdelhak | Abdelhak |  | 1 |  |  | 80 | █████████████ | 2025-04-30 | en cours
43 | SNA2 | Empatteuse | Abdelhak |  | Sécurisation de vérin empatteuse, achat clapet piloté |  |  | Anis |  | 1 |  |  | 0
44 | SNA2 | PDR | Abdelhak |  | Revoir les PDR SNA2 |  |  | Mouhamed Ayari |  | 1 |  |  | 0
45 | SNA2 | Maintenance | Abdelhak |  | Mis en plase tableau d'affichage |  |  | Abdelhak |  | 1 |  |  | 100 | ████████████████ | 2025-04-12 | cloturée
46 | SNA2 | Pompe acide SNA2 | Abdelhak |  | Bac de retention pompe acide SNA2 |  |  | Mouhamed Ayari |  | 1 |  |  | 0 |  | 2025-04-12 |  | fc$
47 | SNA | Budget Maintenance | Ayari |  | Indicateur du coût maintenance |  |  | Jawher |  | 1 |  |  | 0 |  | 2025-04-20
48 | SNA1 | Château d'acide | Ahmed Hammamia |  | Pompes réserves |  |  | Mouhamed Ayari |  | 1 |  |  | 0
49 | SNA1 | Soudure Borne | Ahmed Hammamia |  | Finalisation du nouveau système de soudure borne |  |  | Rayen Yazidi |  | 1 |  |  | 0 |  | 2025-07-05 | en-cours | intervention planifier le 3/07/2024 avec SF energie
50 | SNA1 | COS 4 | Ahmed Hammamia |  | PDR nouvelle cos |  |  | Rayen Yazidi |  | 1 |  |  | 0 |  | 2025-04-16 | en-cours
51 | SNA1 | Château d'acide | Ahmed Hammamia |  | Support échangeur |  |  | Rayen Yazidi |  | 1 |  |  | 0 |  | 2025-04-16 | cloturée
52 | SNA1 | COS 4 | Ahmed Hammamia |  | Convoyeur Cos 4 |  |  | Ahmed Hammamia |  | 1 |  |  | 0 |  | 2025-04-16 | cloturée
53 | SNA | Maintenance préventive | Ahmed Hammamia |  | Mise en place d'un indicateur de réalisation de maintenance préventive |  |  | Jawher |  | 1 |  |  | 0 |  | 2025-04-16
54 | SNA2 | Station SNA2 | Ahmed Hammamia |  | Remise en état de la station |  |  | Abdelhak |  | 1 |  |  | 50 | ████████ | 2025-05-30 | cloturée
55 | SNA2 | Empatteuse | Abdelhak |  | Système de refroidissement du serveau moteur et boite empattage |  |  | Ahmed Hammamia |  | 1 |  |  | 0 |  |  | cloturée | Voir la possibilité d'installer une ventillateur ou un refroidisseur d'huile
56 | SNA1 | Comprésseur ATLAS | Ahmed Hammamia |  | Entretien et remise en etat de comprésseur de secours |  |  | Rayen Yazidi |  | 1 |  |  | 0 |  |  | en-cours | encours de validation de DA
57 | SNA1 | Poste detente GAZ | Ahmed Hammamia |  | Entretien de poste detente GAZ ( un rapport d’entretien du poste de détente gaz par une entreprise agréé ) |  |  | Rayen Yazidi |  | 1 |  |  | 0 |  | 2025-05-30 | cloturée
58 | SNA1 | Machine Soudure B-C | Ahmed Hammamia |  | Révision Groupe hydraulique |  |  | Rayen Yazidi |  | 1 |  |  | 0 |  | 2025-05-30 | en-cours | DA encours
59 | SNA1 | salle Resdresseur | Ahmed Hammamia |  | Préparattion d'une liste PDR pour les redresseurs |  |  | Rayen Yazidi |  | 1 |  |  | 0 |  | 2025-06-05 | en-cours
60 | SNA2 |  |  |  | achat monte charge 500 kg |  |  | anis |  | 1 |  |  | 20 | ███ |  | cloturée | devis 2300 d
61 | SNA2 | PDR | Mouhamed Ayari | 2025-03-24 | elaboration du liste du PDR a commander pour COS 3 |  |  | Mouhamed Ayari | [7 empty] | en cours
62 | SNA1 | Atelier Charge | Ahmed Hammamia | 2025-03-24 | finalisation de la mise en marche de nettoyeur haute pression |  |  | Rayen Yazidi |  | 1 | [5 empty] | cloturée
63 | SNA1 | Manutention | Ahmed Hammamia |  | Suivi des état des moyen de manutention SNA1 |  |  | Anis |  | 1
64 | SNA2 | Malaxeur sovima | Ahmed Hammamia | 2025-05-08 | étanchité conduite frigo empatage et changement conduite d'eau malaxeur sovima |  |  | Abdelhak |  |  |  |  | 50% |  | 2024-05-30 | cloturée | PDR EN STOCK
65 | SNA2 | STRIP | Ahmed Hammamia | 2025-05-08 | Tableau de suivi des roullements STRIP |  | Abdelhak | Abdelhak | [5 empty] | en cours |  | cloturée
66 | SNA2 | SNA2 | Abdelhak |  | Expertise de l'état des roullements |  | Abdelhak | Abdelhak |  |  |  |  | 30% | en cours
67 | SNA2 | SNA2 | Ahmed Hammamia |  | Planing de PDR sna2 |  | Abdelhak | Abdelhak | [5 empty] | en cours |  | en-cours
68 | SNA2 | Linklyter | Ahmed Hammamia |  | Installation armoire etoile triangle machine Linklyter |  | Abdelhak | Abdelhak | [5 empty] | en cours |  | cloturée
69 | SNA2 | Maintenance préventive | Ahmed Hammamia |  | Préventive SNA2 |  | Abdelhak | Abdelhak |  |  |  |  | 50% | en cours |  | cloturée
70 | SNA1 | Sodure connexion | Ahmed Hammamia |  | 2-Encoudeur pour soudure connexion |  | Rayen | Rayen Yazidi | [7 empty] | cloturée
71 | SNA1 | Redresseur | Rayen Yazidi |  | Carte redresseur Power Kraft |  | Ahmed | Rayen Yazidi | [5 empty] | en cours |  | cloturée | Récu
72 | SNA1 | PDR | Rayen Yazidi |  | Planing de PDR sna1 |  | Rayen | Mouhamed Ayari | [5 empty] | en cours
73 | SNA1 | COS | Rayen Yazidi |  | Creuset COS 1 |  | Rayen | Rayen Yazidi | [7 empty] | cloturée
74 | SNA1 | Machine perçage | Ahmed Hammamia |  | Machine perçage (prévoir les Pièce de rechange nécessaire). |  | Rayen | Rayen Yazidi | [6 empty] | 2025-06-26 | en-cours | livraison 27/06/2025 pour essai
75 | SNA2 | Chaudière | Ahmed Hammamia |  | Capteur de pression de chaudière |  | Abdelhak | Abdelhak |  |  |  |  | 50% |  |  | cloturée
76 | SNA2 | Oxyde | Ahmed Hammamia |  | Escalier et monte charge pour oxyde |  | Abdelhak | Abdelhak | [6 empty] | 2024-05-30 | cloturée
77 | SNA2 | Oxyde | Ahmed Hammamia |  | Panneau snadwich |  | Abdelhak | Abdelhak | [7 empty] | cloturée
78 | SNA1 | COS | Ahmed Hammamia |  | Révision bruleur COS 1 |  | Rayen | Rayen Yazidi | [7 empty] | cloturée
79 | SNA2 | Oxyde | Ahmed Hammamia |  | Mise en place de deux ventillateur d'aspiration |  |  | Ahmed Hammamia | [7 empty] | cloturée
80 | SNA1 | Montage zone cos4 | Ahmed Hammamia |  | Déplacement de ventillateur |  |  | Ahmed Hammamia | [7 empty] | cloturée | Cablage et réparation de Moteur en-cours
81 | SNA1 | SBC2 | Ahmed Hammamia |  | Elimination fuite d'huile SBC2 |  |  | Rayen Yazidi | [6 empty] | 2025-06-05 | en-cours
82 | SNA1 | SNA1 | Rayen Yazidi |  | Réparation deux gerbeur |  |  | Rayen Yazidi |  |  |  |  | 50 |  | 2025-06-27 | en-cours | gerbeur finition ok / gerbeur charge encours de diagnostique
83 | SNA1 | SNA1 | Ahmed Hamamia |  | Réparation Chariot Green Power |  |  | Rayen Yazidi |  |  |  |  | 90 |  | 2025-06-23 | en-cours | 90%
84 | SNA1 | Fardeleuse | Ahmed Hamamia |  | Confection et Montage des tambours |  |  | Rayen Yazidi | [6 empty] | 2025-07-09 | en-cours | reste cylindre dentrainement chez hamdi
85 | SNA1 | Fardeleuse | Ahmed Hamamia |  | Installation Variateur de vitesse |  |  | Rayen Yazidi | [6 empty] | 2025-07-02 | en-cours | Reporté jusqua debut de mois
86 | SNA1 | Château d'acide | Ahmed Hamamia |  | Confection 3 Bac de retention pour château d'acide |  |  | Rayen Yazidi | [6 empty] | 2025-07-05 | en-cours | Visite planfier debut de semaine avec Boujbal
|  | COS2 | Ahmed Hamamia |  | Revision Bruleur de secours chez ourfelli ( installer carde de comande ) |  |  | Rayen Yazidi | [6 empty] | 2025-07-09
87 |  |  | Ahmed Hamamia |  | Révision pompe de secours ( SOVEMA) |  |  | Rayen Yazidi | [6 empty] | 2025-07-02 | en-cours | Confection des vis de fixation chez Mondhor livraison Lundi
88 |  |  | Ahmed Hamamia |  | Changement cablage armoir fardeleuse N 1 : a verifié avec houssem | [9 empty] | 2025-07-03 | en-cours
89 |  |  | Ahmed Hamamia |  | Changement guide chaine SC3 ( Préparation PDR)
90 | SNA2 | ligne N°2 EMPATAGE | Ahmed Hamamia |  | Mise en marche ligne N°2 emptage |  |  | Abdelhak |  |  |  |  | 90 |  | 2025-07-30 | en cours
91 | SNA2 | poste soudure | Ahmed Hamamia |  | réparation poste soudure |  |  | Abdelhak |  |  |  |  | 20 |  | 2025-07-15 | en cours | poste chez med boujbal
92 | SNA2 | ligne N°2 oxyde | Ahmed Hamamia |  | Mise en marche ligne N°2 oxyde |  |  | Abdelhak |  |  |  |  | 40 |  | 2025-07-30 | en cours
93 | SAN2 | STRIP | Ahmed Hamamia |  | mise en place frigo pour la ligne strip |  |  | Abdelhak |  |  |  |  | 20 |  | 2025-08-30 | en cours | d'aprée frigolux le frigo sara prés la fin de juillet
94 | SNA1 | SOVEMA L3 | Ahmed Hamamia | 2025-08-01 | remise en état cablage et armoire electrique / Plaque chauffante |  |  | Rayen Yazidi |  |  |  |  | 0 |  | 2025-08-31 | en cours
95 | SNA1 | SOVEMA L3 | Ahmed Hamamia | 2025-08-01 | Entretien circuit pneumatique |  |  | Rayen Yazidi |  |  |  |  | 0 |  | 2025-09-01
96 | SNA1 | SOVEMA L3 | Ahmed Hamamia | 2025-08-01 | Préparation PDR sovema ( distrebuteurs pneumatiques) |  |  | Mouhamed Ayari |  |  |  |  | 0 |  | 2025-09-02
97 | SNA1 | SOVEMA L3 | Ahmed Hamamia | 2025-08-01 | Réctification support porte plaque chauffante |  |  | Rayen Yazidi |  |  |  |  | 0 |  | 2025-09-03 |  | Averifier avec aymen tarchoun
98 | SNA1 | Machine de lavage | Ahmed Hamamia | 2025-08-01 | Arrangement Armoire |  |  | Rayen Yazidi |  |  |  |  | 100 |  | 2025-09-04 | cloturée
99 | SAN1 | Filtre daspiration | Ahmed Hamamia |  | Elimination fuite Canal filtre d'aspiration |  |  | Rayen Yazidi |  |  |  |  | 0 |  | 2025-08-09 | en cours | Achat de cataliseur encours
100 | SAN1 | Zone de montage | Ahmed Hamamia | 2025-08-01 | Istallations des taleaux de prise industriel |  |  | Rayen Yazidi |  |  |  |  | 0 |  | 2025-08-25
101 | SAN1 | Salle redresseur | Ahmed Hamamia | 2025-08-01 | Arrangement salle redresseur |  |  | Rayen Yazidi |  |  |  |  | 0 |  | 2025-08-12
102 | SNA1 | Fardeleuse N1 | Ahmed Hamamia | 2025-07-21 | Changement moteur fardileuse |  |  | Rayen Yazidi |  |  |  |  | 0 |  | 2025-08-04
103 | SNA1 | Fardeleuse N2 | Ahmed Hamamia | 2025-07-22 | Changement Armoire et remise en etat de la machine |  |  | Rayen Yazidi |  |  |  |  | 0 |  | 2025-08-11 | en cours | Avec Houssem
104 | SNA1 | table elevatrice | Ahmed Hamamia | 2025-08-01 | Mise en Marche table elevatrice |  |  | Rayen Yazidi |  |  |  |  | 0 |  | 2025-08-11 | en cours
105 |  |  | Ahmed Hamamia
106 |  |  | Ahmed Hamamia
107 |  |  | Ahmed Hamamia
108 |  |  | Ahmed Hamamia
109 |  |  | Ahmed Hamamia
110 |  |  | Ahmed Hamamia
111 |  |  | Ahmed Hamamia
112 |  |  | Ahmed Hamamia
113 |  |  | Ahmed Hamamia
Note on C18: ====== ID#AAABM3XwXAQ Werner Goerke (2024-05-08 16:16:06) Hier bitte die Nummer des zugehörigen Arbeitspakets eintragen
Note on Q18: ====== ID#AAABM3XwXAk Werner Goerke (2024-05-08 16:16:06) Hier bitte Datum der vollständigen Erledigung bzw. des Abschlusses/Beendigung der Fortführung des ToDos
Note on K19: ====== ID#AAABM3XwXAw Werner Goerke (2024-05-08 16:16:06) entrer 1, 2 ou 3 pout obtenir vert, jaune ou rouge laisser la cellule vide en cas de non demarrage de l'action. 1: cloturée 2: en cours 3: en retard

## Présence en Réunion SNAC
| Présence en Réunion Hedo Maintenance | [5 empty] | Present | J
[7 empty] | ABSENT | L
[7 empty] | RETARD | K
[7 empty] | VOYAGE/Vacance | Q
[7 empty] | Excusé | 1
NOM & PRENOM | Ahmed Hammamia | Rayen Yazidi | Mohamed Ayari | Jawher Ben Hammouda | Abdelhak Ezzine | Anis Ben Amors
AFFECTATION | Maintenance | Maintenance SNA1 | PDR | Gestion | Maintenance SNA2 | Achat