## Feuil1
2025-04-17
ATELIER | Chantier | DESCRIPTION | Demandeur | BESOIN | SNA | AFFECTATION | PILOTE | EQUIPE | FOURNISSEUR | QTE | PRIX UN | PRIX TO | Statut | DATE DE LIVRAISON Prévue | PRIORITE | STATUT | DEBIT | FIN | PROGRESSION | RESULTATS | COUT TO
Ecole de formation | salle de formation | FABRIQUE ET FIXATION SUPPORT | Ahmed Hammamia | FER U 80 | SNA1 | salle de formation | ALI | MAINT | SOQUIBAT | 6 | 109 | 654 | Achat |  | 2 | términer | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 100% |  | 18850
Ecole de formation | salle de formation | FABRIQUE ET FIXATION SUPPORT | Ahmed Hammamia | CORNIER 40 | SNA1 | salle de formation | Ali | MAINT | SOQUIBAT | 8 | 55 | 440 | Achat |  | 2 | términer |  | 2024-12-11 | 100%
Ecole de formation | salle de formation | COUVERTEUR DE TOIT | Ahmed Hammamia | MDF | SNA1 | salle de formation | Ali | MAINT | FOUED | 8 | 180 | 1440 | SERVICE |  | 2 | términer |  | 2024-12-13 | 100%
Ecole de formation | salle de formation | COUVRIR LES COTES | Ahmed Hammamia | ALUMINUM | SNA1 | salle de formation | Ali | MAINT | FOUED | 1 | 5800 | 5800 | SERVICE |  | 2 | términer |  |  | 100%
Ecole de formation | salle de formation | Mise en place d'un mur en placoplatre | Ahmed Hammamia | Fer U + cornier | SNA 1 | salle de formation | Ali | MAINT | SOQUIBAT | 12 | 616 | 616 | Achat | 2024-12-11 | 2 | términer |  |  | 100%
Ecole de formation | salle de formation | Mise en place d'un mur en placoplatre | Ahmed Hammamia | PLANCHE | SNA 1 | salle de formation | ALI | MAINT | FOUED | 10 | 15 | 150 | SERVICE | 2024-12-12 | 2 | términer |  |  | 100%
Ecole de formation | salle de formation | Mise en place d'un mur en placoplatre | Ahmed Hammamia | Placoplatre | SNA1 | salle de formation | Ali | MAINT | COMPTOIR HAMMAMI | 13 | 750 | 9750 | Achat | 2024-12-09 | 1 | términer | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 100%
Ecole de formation | salle de formation | Installation Electrique | Ahmed Hammamia | Articles Electriques | SNA 1 | salle de formation | Jawher | Houssem moussa | Houssem moussa |  | 856 | 0 | SERVICE |  | 2 | términer | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 100%
Atelier Charge | Convoyeur | fabriqueé pied convoyer en inox covoyeur remplissage | Ahmed Hammamia | Pied Convoyeur | SNA 1 | salle de charge | Jawher | LCI | LCI | 42 | 75 | 3150 | Achat |  | 3 | términer | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 100% |  | 33381.789
Atelier Charge | Bac de rétension machine | Bac pour eviter fuite d'eau sur sol pour Nivlage et remplissage | Ahmed Hammamia | Bac de Rétention 2/1,5 | SNA 1 | salle de charge | Jawher | 2SQI | 2SQI | 2 | 3220 | 6440 | Achat |  | 3 | términer | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 100%
Atelier Charge | Réparation Sol Salle de cherge | Réparation sol caniveaux+ M remplissage +M nivlelage | Ahmed Hammamia | Géni Civil | SNA 1 | salle de charge | Jawher | MAINT | ABD ERAHMEN RGEUZ | 1 |  |  | Travaux |  | 2 | términer | 2025-12-27 | 2025-01-02 | 100%
Atelier Charge | Réparation Sol Salle de cherge | Réparation sol caniveaux+ M remplissage +M nivlelage | Ahmed Hammamia | Géni Civil ( ciment) | SNA 1 | salle de charge | Jawher | MAINT | STE MARIEM | 25 | 15 | 375 | Achat |  | 2 | términer | 2025-12-27 | 2025-01-02 | 100%
Atelier Charge | Peinture | Peinture mur côté machine remplissage | Ahmed Hammamia | Peinture | SNA 1 | salle de charge | Jawher | MAINT | EGA | 4 | 250.868 | 1003.472 | Achat | 2024-12-10 | 1 | términer | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 100%
Atelier Charge | Caniveau | Prévoir les câches manquants | Ahmed Hammamia | Câche Caniveau 13*50 | SNA 1 | salle de charge | ABD EL AZIZ | MAINT | CAIS | 50 | 14.875 | 743.75 | Achat | 2024-12-12 | 1 | términer |  |  | 100%
Atelier Charge | Caniveau | changment caniveaux | Ahmed Hammamia | Caniveau 20*50 | SNA 1 | salle de charge | Jawher | MAINT | COMPTOIR HAMMAMI | 190 | 49.082 | 9325.58 | Achat |  | 1 | términer | 2025-12-27 | 2025-01-02 | 100%
Atelier Charge | Caniveau | Prévoir les câches manquants | Ahmed Hammamia | Câche Caniveau 20*50 | SNA 1 | salle de charge | ABD EL AZIZ | MAINT | CAIS | 55 | 29.325 | 1612.875 | Achat | 2024-12-12 | 2 | términer | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 100%
Atelier Charge | Convoyeur | Réparer convoyer | Ahmed Hammamia | Tube carre inox d40 | SNA 1 | salle de charge | ABD EL AZIZ | MAINT | SOQUIBAT | 15 | 113.524 | 1702.86 | Achat | 2024-12-20 | 1 | términer | 2024-12-27 | 2024-12-29 | 100%
Atelier Charge | Déchet | déchet geni cevil , sablle , | Ahmed Hammamia | Location Engin +Camion | SNA 1 | salle de charge | Jawher | hedi khmaria | hedi khmaria | 1 | 2310 | 2310 | location |  | 1 | términer | 2024-12-27 | 2024-12-29 | 100%
Atelier Charge | Convoyeur | consommable | Ahmed Hammamia | masque soudure,serre joint,meulle a disque,pompe retouche,tube pvc 40,viseusse,enrouleur | SNA 1 | salle de charge | Jawher | MAINT | HBH | 1 | 1768.252 | 1768.252 | Achat |  | 1 | términer |  |  | 100%
Atelier Charge | Hotte de filtre N°:2 | Prévoir une hotte de refoullement pour Filtre N°:2 voir avec Aymen Tarchoun le plan et fabrication avec Youssel LCI | Ahmed Hammamia | Hautte | SNA 1 | salle de charge | Jawher | LCI |  |  |  |  | SERVICE |  | 2 | términer | 2025-12-27 | 2025-12-29 | 100%
Installation SNA1 | Evacuation Eau pluvial | Mise en place d'une conduite + regards côte station traitement | Ahmed Hammamia | Tube PVC 250 | SNA 1 | Eau Pluvial | gizati | MAINT | CAIS | 92 | 34.437 | 3168.204 | Travaux |  | 2 | términer |  |  | 100% |  | 5504.444
Installation SNA1 | Evacuation Eau pluvial | Travaux fausse | Ahmed Hammamia | Location Engin Trax +Camion + Bobcat | SNA 1 | Eau Pluvial | gizati | MAINT |  | 1 | 685 | 685 | Travaux |  | 2 | términer |  |  | 100%
Installation SNA1 | Evacuation Eau pluvial | MP | Ahmed Hammamia | Ciments +sable ..; | SNA 1 | Eau Pluvial | gizati | MAINT |  | 1 | 151.24 | 151.24 | Travaux |  | 1 | términer |  |  | 100%
Installation SNA1 | Evacuation Eau pluvial | nouvelle regar eau pluvial SNA1 | Ahmed Hammamia | Caniveaux Métaliques | SNA 1 | Eau Pluvial | gizati | MAINT | MAYS R | 5 | 300 | 1500 | Travaux |  | 1 | términer | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 100%
Installation SNA2 | Evacuation Eau | Mise en place des caniveaux métaliques | Ahmed Hammamia | Caniveaux Métaliques | SNA2 | Eau Pluvial SNA2 | yassin lakhrem | METHODE | MAYS R | 1 | 1345 | 1345 | Travaux |  | 1 | términer | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 100% |  | 2185
Atelier Oxyde | Réparation de chaine à Godets OXYDE | Changement des godets et tapis OXYDE | Ahmed Hammamia | Godets machine a billes | SNA2 | Chaine à Godets Oxyde | Zouhair | MAINT | SCITNA | 2.5 | 260 | 650 |  | 2024-12-09 | 2 | términer | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 100% |  | 3037.67
Atelier Oxyde | Réparation de chaine à Godets OXYDE | Changement des godets et tapis OXYDE | Ahmed Hammamia | SANGLE ELEVATRICE S110 4P 2+2 EP 630 PERCEE | SNA2 | Chaine à Godets Oxyde | Zouhair | MAINT | SCITNA | 30 | 79.589 | 2387.67 |  | 2024-12-09 | 2 | términer | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 100%
Atelier Oxyde | Porte Chaine oxyde | Mise en place des porte pour chaine à godets | Ahmed Hammamia | Portes | SNA2 | Chaine à Godets Oxyde | Zouhair | MAINT | CMG |  |  | 0 |  |  | 1 | En cours |  |  | 10%
Empattage | Tête empattage | Mise en place d'un nouveau distributeur | Ahmed Hammamia | Distributeur 5/2 Grand Modèle | SNA2 | EMPATEUSSE | abd lhak | MAINT | HPR | 1 | 349.036 | 349.036 |  |  | 2 | términer |  |  | 100% |  | 349.036
strippe | Chaine à ingots | modification des chaine de transport Ingots | Ahmed Hammamia | FAB PLAQUE CHAINE LINGOTAGE STRIP | SNA2 | Strip | Zouhair | MAINT | CMG | 10 | 25 | 250 |  |  | 2 | Clôturé |  |  | 100% |  | 1150
strippe | Chaine à ingots | modification des chaine de transport Ingots | Ahmed Hammamia | Supports Ingots | SNA2 | Strip | Zouhair | MAINT | CMG | 20 | 45 | 900 |  |  | 1 | Clôturé |  |  | 100%
Oxyde | Armoire machine à Billes | CABLAGE ET MISE EN PLACE NOUVELLE ARMOIRE DE COMMANDE DES VIS OXYDE & POSE CHEMIN DE CABLE ET CHANGEMENT CABLES MOTEUR | Ahmed Hammamia | Armoire + Variateur | SNA2 | Machine à Billes | Zouhair | MAINT | Houssem Moussa | 1 | 4700 | 4700 | SERVICE | 2024-12-14 | 1 | términer | 2024-12-14 | 2025-01-13 | 100% |  | 4700
STRIPE | ARMOIRE CREUSSET STRIPPE | CABLAGE ET MISE EN PLACE NOUVELLE ARMOIRE CENTRAL DE COMMANDE CREUSET ET TUBE PLOMB +/- MACHINE STRIP | Ahmed Hammamia | ARMOIRE ELECTRIQUIE | SNA2 | ARMOIRE STRIPE | Ahmed Hammamia | Houssem moussa | Houssem Moussa | 1 | 2700 | 2700 | SERVICE |  |  | términer |  |  | 100% |  | 2700
Oxyde | Armoire machine à Billes | Paramétrage Variateur | Ahmed Hammamia | Service | SNA2 | Machine à Billes | Zouhair | MAINT | MPE | 1 | 500 | 500 | SERVICE |  | 1 | términer |  |  | 100% |  | 500
Installation SNA1 | GAZ Assemblage | Mise en place d'une protection pour vanne GAZ | Ahmed Hammamia | Garde Corps | SNA1 | Assemblage | Jawher | MED BEN SLIMA | MED BEN SLIMA | 1 | 2500 | 2500 |  |  | 1 | términer | 2024-11-12 |  | 100% |  | 2500
Installation SNA1 | GAZ Assemblage | Changement Vanne Principale | Ahmed Hammamia | Vanne GAZ | SNA1 | Assemblage | Jawher | MED BEN SLIMA | CAIS | 1 | 250 | 250 |  | 2024-12-06 | 1 | términer | 2024-11-13 |  | 100%
Empattage | Pompe Acide SNA 1 | Envoi pour réparation | Ahmed Hammamia | Réparartion | SNA2 | Réparation pompe acid | Jawher | Nord Industrie | Nord Industrie | 1 | 250 | 250 | SERVICE | 2024-12-23 | 1 | términer |  |  | 100% |  | 250
Empattage | Pompe Acide SNA 2 | Envoi pour réparation | Ahmed Hammamia | Réparartion | SNA2 | Réparation pompe acid | Jawher | Nord Industrie | Nord Industrie | 1 |  | 0 |  |  | 1 | Clôturé |  |  | 10%
Magasin BSF | Etagère Batterie semi fini | Adaptation des palettes batterie attente Soudure Bac Couvercle dans les étagère semi fini | Ahmed Hammamia | RAS | SNA 1 | Magasin BSF | Ali | TIP | TIP |  |  | 0 |  |  | 1 | términer |  |  | 10%
Prison Qualité | Déplacement prison Qualité | Déplacement cage prison qualité et zone charge gerbeur | Ahmed Hammamia | RAS | SNA1 | Prison Qualité | Ali | TIP | TIP | 1 | 250 | 250 |  |  | 1 | términer | 2024-12-13 | 2024-12-15 | 100% | OK | 250
Empattage | Poulie Malaxeur | Modification diamètre poulie malaxeur empattage | Ahmed Hammamia | Poulie + moyeu+courroie | SNA2 | Malaxeur Chinois | Jawher | Nord Industrie | socuipac+SIA | 1 | 2214.487 | 2214.487 | Achat | 2024-11-29 | 1 | términer |  |  | 100% |  | 2368.487
Empattage | Poulie Malaxeur | Modification diamètre poulie malaxeur empattage | Ahmed Hammamia | COURROIE | SNA2 | Malaxeur Chinois | Jawher | Nord Industrie | SCITNA | 4 | 38.5 | 154 | Achat | 2024-11-30 | 1 | términer |  |  | 100%
LIGNE3 | Pompe COS 3 | Achat en urgence d'une pompe d'eau de refroidissement | Ahmed Hammamia | pompe emerger | SNA1 | COS3 | Jawher | MAINT | CAIS | 1 | 344.911 | 344.911 |  | 2024-12-11 | 1 | términer |  |  | 100% | OK | 344.911
SNA1 | Abri Voiture SNA1 | Réparation Abri avec Boualleg | Ramzi Aouni | RAS | SNA1 | Abri Voiture | Jawher | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende |  |  | 10%
SNA2 | Abri Motos SNA2 | Mise en place nouveau Abri | Ramzi Aouni |  | SNA2 | Abri Voiture | Ahmed Hammamia | MAYS R | MAYS R | 1 |  | 0 |  |  | 2 | En attende |  |  | 10%
SNA2 | Punching 1 | Vidange | Ahmed Hammamia | Huile Hydraulique | SNA2 | Punching | Zouhair | M SNA2 | ETD | 2 | 1544.33 | 3088.66 | Achat |  | 1 | términer |  |  | 100% |  | 3088.66
SNA2 | Etagère magasin PDR SNA 2 | fabrication etagère magasin PDR SNA 2 | Jawher hammouda | MDF EP 18 | SNA2 | MAGASIN PDR | Jawher | TIP | MAINT | 3 | 180 | 540 |  | 2024-12-24 | 2 | términer |  |  | 30% |  | 540
SNA2 | Bardage Administration SNA2 | Fourniture et mise en place bardage Administration SNA2 | Ramzi Aouni | Bardage | SNA2 | Administration SNA2 | Ahmed Hammamia |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 3 | Clôturé
SNA1 | Porte SNA1 | Réparation et peinture porte d'entrée | Ramzi Aouni | Peinture EPOXI ORANGE | SNA1 | PORTE SNA1 | Jawher | SNA1 | HBH | 1 | 387.131 | 387.131 | Achat | 2025-01-09 | 1 | términer |  |  | 50% |  | 387.131
SNA1 | Salle serveur | Réparation du toi | Ahmed Mabrouki | Gnie Civil | SNA1 | Salle serveur | Ahmed Hammamia | TIP | TIP | 1 |  | 0 |  |  | 3 | Clôturé
SNA2 | Variateur STRIP | Réparation | Werfilli | Réparartion | SNA2 | VARIATEUR STRIPE | Ahmed Hammamia | MPE | MPE | 1 | 500 | 500 | SERVICE | 2024-12-02 | 1 | términer |  |  | 100% |  | 500
SNA1 | CHÂTEAU DACID | Changment vanne inox 316 DN 50 | Ahmed Hammamia | VANNE INOX D 50 | SNA1 | Réparation certification ISO | Jawher | MAINT | CAIS | 2 | 779.45 | 1558.9 | Achat | 2025-01-10 | 1 | términer | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 100% |  | 16138.024
SNA1 | CHÂTEAU DACID | Changment ventilateur 380v/170w | Ahmed Hammamia | ventilateur 380v/170w | SNA1 | Réparation certification ISO | Jawher | MAINT | SPZ | 2 | 594.738 | 1189.476 | Achat |  | 1 | términer | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 100%
SNA1 | CHÂTEAU DACID | Changment ventilateur 380v/250w | Ahmed Hammamia | ventilateur 380v/250 | SNA1 | Réparation certification ISO | Jawher | MAINT | SPZ | 2 | 594.738 | 1189.476 | Achat | 2025-01-10 | 1 | términer | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 100%
SNA1 | USINE | fermeteure porte usine | Ahmed Hammamia | Serrrure anti panic complete | SNA1 | Réparation certification ISO | Jawher | MAINT | cais | 4 | 253.687 | 1014.748 | Achat | 2025-01-11 | 1 | términer | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 100%
SNA1 |  |  | Ahmed Hammamia | pompe submersible 1500w | SNA1 | Réparation certification ISO | Jawher | MAINT | cais | 1 | 718.75 | 718.75 | Achat | 2025-01-09 | 1 | términer | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 100%
SNA1 | CHÂTEAU DACID | château d'acid | Ahmed Hammamia | electro pompe 0,5cv 370 w | SNA1 | Réparation certification ISO | Jawher | MAINT | cais | 1 | 116.674 | 116.674 | Achat | 2025-01-09 | 1 | términer | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 100%
SNA1 | SALLE TGBT | SALLE TGBT | Ahmed Hammamia | GANT 3000V | SNA1 | Réparation certification ISO | Jawher | MAINT | GENERALE ACCENDI | 1 | 500 | 500 | Achat | 2025-01-09 | 1 | términer | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 100%
SNA1 | salle de charge | peinture mur salle de charge | Ahmed Hammamia | PEINTURE ROUTIERE GRIS DE 18KG | SNA2 | Réparation certification ISO | Jawher | MAINT | EGA | 3 | 250 | 750 | Achat | 2025-01-10 | 1 | términer | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 100% | OK
SNA2 | SNA 2 EMPATTAGE | SEPARATION MACHINE TUBILAIRE | Ahmed Hammamia | FER U 80,CORNIER 40, MDF 18MM | SNA2 | SEPARATION SNA 2 | Jawher | MAINT |  | 1 |  | 0 | Achat | 2025-01-26 | 1 | términer | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 100%
SNA 2 | FAUSSE EMPATTAGE | VIDANGE FAUSSE EMPATTAGE | Ahmed Hammamia | ASPIRATION DES EAU USEES | SNA 2 | FAUSSE EMPATTAGE | Jawher | MAINT | AZOUZ RIAHI | 1 | 500 | 500 | SERVICE | 2025-01-26 | 1 | términer | 2025-01-23 | 2025-01-26 | 100%
SNA 2 | FAUSSE EMPATTAGE | VIDANGE FAUSSE EMPATTAGE | Ahmed Hammamia | OUVRIER DEUX PERSONNE | SNA 2 | FAUSSE EMPATTAGE | Jawher | MAINT |  | 1 | 300 | 300 | SERVICE | 2025-01-27 | 1 | términer | 1900-01-22 | 2025-01-26 | 100% |  | 800
SNA 2 | SEPARATION CRASSE PLOMB | SEPARATEUR EN BETON DBA 3M | Ahmed Hammamia | BETON DBA 3M | SNA2 | SEPARATION CRASSE PLOMB | Ahmed Hammamia | MAINT | BEST BETON | 84 | 120 | 10080 | Achat | 2025-11-04 | 2 | términer |  |  | 100% |  | 13230
SNA 2 | SEPARATION CRASSE PLOMB | SEPARATEUR EN BETON DBA 1,5 M | Ahmed Hammamia | BETON DBA 1,5M | SNA2 | SEPARATION CRASSE PLOMB | Ahmed Hammamia | MAINT | BEST BETON | 15 | 120 | 1800 | Achat | 2025-11-05 | 2 | términer |  |  | 100%
SNA 2 | SEPARATION CRASSE PLOMB | TRANSPORT BETON DBA | Ahmed Hammamia | TRANSPORT BETON DBA | SNA2 | SEPARATION CRASSE PLOMB | Ahmed Hammamia | MAINT | BEST BETON | 3 | 450 | 1350 | SERVICE | 2025-11-06 | 2 | términer |  |  | 100%
SNA1 | AUDIT | Audit de recertification ISO 14001 Frais de déplacement | NABIL BOUSAFFARA | Audit de recertification ISO 14001 Frais de déplacement | SNA1 | Réparation certification ISO | Ahmed Hammamia | QUALITE | ROYALCERT | 1 | 2500 | 2500 | SERVICE | 2025-01-13 | 1 | términer | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 100%
SNA1 | AUDIT | Audit de Suivi 1 ISO 9001 | NABIL BOUSAFFARA | Audit de Suivi 1 ISO 9001 | SNA1 | Réparation certification ISO | Ahmed Hammamia | QUALITE | ROYALCERT | 1 | 2300 | 2300 | SERVICE | 2025-01-13 | 1 | términer | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 100%
SNA1 | AUDIT | Audit de Suivi 2 ISO 45001 | NABIL BOUSAFFARA | Audit de Suivi 2 ISO 45001 | SNA1 | Réparation certification ISO | Ahmed Hammamia | QUALITE | ROYALCERT | 1 | 2300 | 2300 | SERVICE | 2025-01-13 | 1 | términer | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 100%
SNA1 | AUDIT | Frais de déplacement | NABIL BOUSAFFARA | Frais de déplacement | SNA1 | Réparation certification ISO | Ahmed Hammamia | QUALITE | ROYALCERT | 400 | 0.5 | 200 | SERVICE | 2025-01-13 | 1 | términer | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 100%
SNA1 | AUDIT | Réalisation d'un audit interne QSE et élaboration du rapport | NABIL BOUSAFFARA | Réalisation d'un audit interne QSE et élaboration du rapport | SNA1 | Réparation certification ISO | Ahmed Hammamia | QUALITE | CAPA CONSULT | 3 | 600 | 1800 | SERVICE | 2025-01-13 | 1 | términer | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 100%
SNA 1 | MONTAGE NOUVELLE COS 3 | MISE EN PLACE ET MONTAGE COS 3 | Ahmed Hammamia | CABLE 4*50 | SNA1 | NVL COS 3 | Ahmed Hammamia | MAINT | DELTA ELEC | 50 | 140 | 4477 | Achat | 2025-02-11 | 1 | términer | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 100% |  | 22306.805
SNA 1 | MONTAGE NOUVELLE COS 3 | MISE EN PLACE ET MONTAGE COS 3 | Ahmed Hammamia | plomberie (reduction 3/4,memlon,raccord,robinet,tube multicouche) | SNA1 | NVL COS 3 | Ahmed Hammamia | MAINT | comptoir hamami | 1 | 2448.241 | 2448.241 | Achat | 2025-02-14 | 1 | términer | 2025-02-13 |  | 100%
SNA 1 | MONTAGE NOUVELLE COS 3 | MISE EN PLACE ET MONTAGE COS 3 | Ahmed Hammamia | SERVICE TRANSPORT MATERIEL DE PORT RADES VERS ZRIBA | SNA1 | NVL COS 3 | Ahmed Hammamia | MAINT | SONOLESSE | 1 | 3000 | 3000 | SERVICE |  | 1 | términer |  |  | 100%
SNA 1 | MONTAGE NOUVELLE COS 3 | MISE EN PLACE ET MONTAGE COS 3 | Ahmed Hammamia | LOCATION GRUE MOBILE AVEC EQUIPE DE MANUTENTION | SNA1 | NVL COS 3 | Ahmed Hammamia | MAINT | SONOLESSE | 1 | 1800 | 1800 | SERVICE | 2025-01-15 | 1 | términer |  |  | 100%
SNA 1 | MONTAGE NOUVELLE COS 3 | MISE EN PLACE ET MONTAGE COS 3 | Ahmed Hammamia | SERVANTE 7 TIROIRS AVEC CASSE OUTILLE | SNA1 | NVL COS 3 | Ahmed Hammamia | MAINT | HBH | 1 | 2100 | 2100 | Achat | 2025-02-10 | 1 | términer |  |  | 100%
Installation SNA2 | Evacuation Eau | Mise en place des caniveaux métaliques EMPATTAGE | Ahmed Hammamia | Caniveaux Métaliques 50/80 | SNA2 | Eau Pluvial SNA2 | AHmed Hammamia | MAINT | MAYS R | 1 | 280 | 280 | Travaux |  | 1 | términer |  |  | 100%
Installation SNA2 | Evacuation Eau | Mise en place des caniveaux métaliques EMPATTAGE | Ahmed Hammamia | Caniveaux Métaliques 100/80 | SNA2 | Eau Pluvial SNA2 | AHmed Hammamia | MAINT | MAYS R | 1 | 560 | 560 | Travaux |  | 1 | términer |  |  | 100%
Atelier Charge | Bac de rétension machine NIVLEUSSE, REMPLISSAGE | Bac pour eviter fuite d'eau sur sol pour Nivlage et remplissage | Ahmed Hammamia | BAC DE RTENSION EP 06 2800*1600*100 | SNA 1 | salle de charge | RAYEN | MAYS R | MAYS R | 2 | 1600 | 3200 | FABRICATION | 2025-02-03 | 1 | términer |  |  | 100%
Atelier Charge | Bac de rétension CONVOYER NIVLEUSSE | Bac pour eviter fuite d'eau sur sol pour Nivlage et remplissage | Ahmed Hammamia | BAC DE RTENSION EP 03 1300*650*100 | SNA 1 | salle de charge | RYEN | MAYS R | MAYS R | 1 | 1750 | 1750 | FABRICATION | 2025-02-03 | 1 | términer |  |  | 100%
SNA 2 | machine eriche | Aménagement espace machine eriche ( déchet,bureau,,) | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | machine eriche | med acih | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | machine eriche | pienture espace machine eriche | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | machine eriche | mouldi | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | machine eriche | séparation sur MDF 3 étage | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | machine eriche | ali | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | machine eriche | organiser shéma electrique | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | machine eriche | ouerfelli | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | machine eriche | organiser circuit d'eau | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | machine eriche | walid | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | empattage | demolition magasin déchet empattage | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | empattage | mouldi | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | términer | 2025-02-20 |  | 100%
SNA 2 | oxyde | réparation sécheur | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | oxyde | jawher | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | chaine a godets oxyde | pienture cashe chaine a godets oxyde | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | chaine a godets oxyde | walid | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | palon oxyde | amélioration palon atelier oxyde | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | palon oxyde | zouahier | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | surface usine | nettoyage surface usine | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | surface usine | zouhaier | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | atelier moule punching | fermeteure caniveau | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | atelier moule punching | mouldi | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | punching | réparation cashe embrayage machine punching | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | punching | zouaheir | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | punching | protection cable electrique et circuit d'air | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | punching | ouerfelli | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | strippe | eclairage machine strippe | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | strippe | ouerfelli | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | strippe | caniveau strippe | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | strippe | mouldi | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | strippe | réparation porte tapis dechet | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | strippe | zouaheir | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | strippe | réglage alignement tombour bonde strippe | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | strippe | zouaheir | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | strippe | circuit réforoidissement rouleaux strippe (fuite d'eau) | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | strippe | walid | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | strippe | fabrication gard corps sééparation MDF machine strippe | Ahmed Hammamia | 20m fer U + 10 FER PALT 15/15 épaiceur 1cm | SNA2 | strippe | zouaheir | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | empattage | réparation escalier malaxeur | Ahmed Hammamia | 14 pièces tole noir 10cm/25 +3 pièces tole nor 80cm/25cm | SNA2 | empattage | abdelahk | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | oxyde | réparation armoire electrique machine silo oxyde | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | oxyde | ouerfelli | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | oxyde | alignement moteur pompe plomb (moitrisse , réceptrice ) | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | oxyde | zouaheir | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | oxyde | fabrication escalier moulin oxyde | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | oxyde | walid | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | tractopelle case | réparation pon tractopelle | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | tractopelle case | salem | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | empattage | démonter encien PC | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | empattage | ouerfelli | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-20 |  | 20%
SNA 2 | chambre meurissage | réparation support chambre meurissage | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | chambre meurissage | med acih | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | términer | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 100%
SNA 2 | empattage | réparation tete empateusse ligne 2 | Ahmed Hammamia |  | SNA2 | empattage | walid | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende |  |  | 20%
SNA 1 | REFECTOIRE | Réparation sole réfectoire | Ahmed Hammamia | voyage dechet,sable ,cravier,siment,pompe | SNA1 | Réfectoire | gizati | MAINT |  | 1 | 1035 | 1035 | achat/service |  | 1 | términer | 2025-02-22 | 2025-02-27 | 100%
SNA 1 | atelier charge | Installation karcher | Ahmed Hammamia | Karcher complete (flexible ,lance,buse ,raccord ) | SAN2 | karcher salle de charge | ALI | MAINT |  | 1 | 3000.9 | 3000.9 |  |  | 1 | EN COURS
SNA 1 | atelier charge | Installation karcher | Ahmed Hammamia | ACCOUPLEMENT HYDRAULIQUE ,REDUCTION 3/4---1/2,ADAPTATEUR 1/2,R2PARATION FLEXIBLE,MONCHON 1/8,REDUCTION 1/2--3/8,REDUCTION 3/4---3/8,ADAPTATEUR 1/2----3/8 | SNA1 | karcher salle de charge | ALI | MAINT | INTER FLEXIBLE | 1 | 605 | 605 | Achat | 2025-02-24 | 2 | términer |  |  | 100%
SNA 2 | MALAXEUR ERICH | réparation malaxeur eriche | Ahmed Hammamia | conffection joint 475/340/35 | SNA2 | malaxeur erich | Zouhair | maint | ETS LAOUNI | 1 | 1887.983 | 1887.983 | achat | 2025-02-26 | 1 | En cours |  |  | 80%
SNA 2 | chambre meurissage | réparation sol devant les ports chambres de merussage | Ahmed Hammamia | 06 toles inox 220cm/45cm | SNA2 | chambre meurissage | Salem khadhrawi | MAINT |  |  |  | 0 |  |  | 2 | En attende | 2025-02-21 |  | 20%
SNA 1 | MONTAGE NOUVELLE COS 3 | MISE EN PLACE ET MONTAGE COS 3 | Ahmed Hammamia | FER UPN 100 DE 06M | SNA1 | NVL COS 3 | Ahmed Hammamia | MAINT | SOQUIBAT | 2 | 168.282 | 336.564 | Achat | 2025-02-02 | 1 | términer |  |  | 100%
SNA 1 | MONTAGE NOUVELLE COS 3 | MISE EN PLACE ET MONTAGE COS 3 | Ahmed Hammamia | TOLE NOIR 200 COUPE EN LASER SUIVANTE MODEL | SNA1 | NVL COS 3 | Ahmed Hammamia | MAINT | SMR | 4 | 788 | 3152 | FABRICATION | 2025-02-13 | 1 | términer |  |  | 100% | 100%
SNA 1 | MONTAGE NOUVELLE COS 3 | MISE EN PLACE ET MONTAGE COS 3 | Ahmed Hammamia | TUBE UPN 100 TROU DE 4MM | SNA 1 | NVL COS 3 | Ahmed Hammamia | MAINT | SMR | 4 | 146 | 584 | FABRICATION |  | 1 | términer |  |  | 100%
SNA 1 | MONTAGE NOUVELLE COS 3 | MISE EN PLACE ET MONTAGE COS 3 | Ahmed Hammamia | TOLE NOIR 200 DIM 35/5CM | SNA1 | NVL COS 3 | Ahmed Hammamia | MAINT | SMR | 8 | 35 | 280 | FABRICATION |  | 1 | términer |  |  | 100%
SNA 1 | MONTAGE NOUVELLE COS 3 | MISE EN PLACE ET MONTAGE COS 3 | Ahmed Hammamia | GARDE CORPS (100*80*42 / 200*100*42 / 40*40*42 / 120*80*80*42 / 210*50*50*42 / 380*110*110*62 / 200*130*130*62 / 170*130*130*62 / 170*130*62 / 170*150*150 / PEINTURE / MONTAGE/ FER PLAT 15*15 / PLAQUE TOLE 200 DEMENSIOPN 35/32 |  | NVL COS 3 | Ahmed Hammamia | MAINT | SMR | 1 | 3279 | 3279 | FABRICATION |  | 1 | términer |  |  | 100%
SNA 1 | MONTAGE NOUVELLE COS 3 | MISE EN PLACE ET MONTAGE COS 3 | Ahmed Hammamia | Conduite d'aspiration | SNA1 | NVL COS 3 | Ahmed Hammamia | MAINT | LCI | 1 | 300 | 300 | SERVICE |  | 1 | términer |  |  | 100%
SNA 1 | MONTAGE NOUVELLE COS 3 | MISE EN PLACE ET MONTAGE COS 3 | Ahmed Hammamia | cablage electrique | SNA1 | NVL COS 3 | Ahmed Hammamia | MAINT | HOUSSEM MOUSSA | 1 | 550 | 550 | SERVICE |  | 1 | términer |  |  | 100%
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
CHANTIER
PILOT
COUT TO CHANTIER
DATE DEBUT
DATE FIN
DEMANDEUR
DATE AUJOURD'HUI
PLAN D'ACION MAINTENANCE
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Statut

## Feuil2
ATELIER | DECSRIPTION | AFFECTATION | PILOTE
machine eriche | Aménagement espace machine eriche ( déchet,bureau,,) | machine eriche | med acih
machine eriche | pienture espace machine eriche | machine eriche | mouldi
machine eriche | séparation sur MDF 3 étage | machine eriche | ali
machine eriche | organiser shéma electrique | machine eriche | ouerfelli
machine eriche | organiser circuit d'eau | machine eriche | walid
empattage | demolition magasin déchet empattage | empattage | mouldi
oxyde | réparation sécheur | oxyde | jawher
chaine a godets oxyde | pienture cashe chaine a godets oxyde | chaine a godets oxyde | walid
palon oxyde | amélioration palon atelier oxyde | palon oxyde | zouahier
surface usine | nettoyage surface usine | surface usine | zouhaier
atelier moule punching | fermeteure caniveau | atelier moule punching | mouldi
punching | réparation cashe embrayage machine punching | punching | zouaheir
punching | protection cable electrique et circuit d'air | punching | ouerfelli
strippe | eclairage machine strippe | strippe | ouerfelli
strippe | caniveau strippe | strippe | mouldi
strippe | réparation porte tapis dechet | strippe | zouaheir
strippe | réglage alignement tombour bonde strippe | strippe | zouaheir
strippe | circuit réforoidissement rouleaux strippe (fuite d'eau) | strippe | walid
strippe | fabrication gard corps sééparation MDF machine strippe | strippe | zouaheir
empattage | réparation escalier malaxeur | empattage | abdelahk
oxyde | réparation armoire electrique machine silo oxyde | oxyde | ouerfelli
oxyde | alignement moteur pompe plomb (moitrisse , réceptrice ) | oxyde | zouaheir
oxyde | fabrication escalier moulin oxyde | oxyde | walid
tractopelle case | réparation pon tractopelle | tractopelle case | salem
empattage | démonter encien PC | empattage | ouerfelli
chambre meurissage | réparation support chambre meurissage | chambre meurissage | med acih
empattage | réparation tete empateusse ligne 2 | empattage | walid