## Planning preventif SNA1
Planning preventif 2021
[9 empty] | 2021-01-01 |  |  |  | fevrier 2021 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | Aout 2021 |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  | Decembre 2021
Equipement | Date debut | Date Fin | Job Order ID | Linked to JO | Statut | Equipment | Sender | Cat Maintenance | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
station de traitement des eaux SNA1 | 2021-05-24 10:00 | 2021-05-24 12:00 | OT2100687 |  | En cours d'exécution | UTRE | 2092 | Préventif | bar: 2021-05-01 S21
station de traitement des eaux SNA1 | 2021-08-24 10:00 | 2021-08-24 12:00 | OT2100688 | OT2100687 | 0 | UTRE | 2092 | Préventif | bar: Aout 2021 S34
station de traitement des eaux SNA1 | 2021-11-24 10:00 | 2021-11-24 12:00 | OT2100689 | OT2100687 | 0 | UTRE | 2092 | Préventif | bar: 2021-11-01 S47
Entretien 4000H pour compresseur SULLAIR AS75 | 2021-06-29 15:00 | 2021-06-29 16:00 | OT2100745 |  | Initialisé | UCPSAS75 | 2092 | Préventif | bar: 2021-06-01 S26
ENV ELBAK | 2021-01-05 08:00 | 2021-01-06 16:00 | OT2100746 |  | En cours d'exécution | 2ENV | 2092 | Préventif | bar: 2021-01-01 S1
ENV ELBAK | 2021-04-05 08:00 | 2021-04-06 16:00 | OT2100747 | OT2100746 | 0 | 2ENV | 2092 | Préventif | bar: 2021-04-01 S14
ENV ELBAK | 2021-07-05 08:00 | 2021-07-06 16:00 | OT2100748 | OT2100746 | 0 | 2ENV | 2092 | Préventif | bar: 2021-07-01 S27
ENV ELBAK | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-06 16:00 | OT2100749 | OT2100746 | 0 | 2ENV | 2092 | Préventif | bar: 2021-10-01 S40
ENV SOVEMA | 2021-01-16 08:00 | 2021-01-17 16:00 | OT2100750 |  | En cours d'exécution | 1ENV | 2092 | Préventif | bar: 2021-01-01 S2
ENV SOVEMA | 2021-04-16 08:00 | 2021-04-17 16:00 | OT2100751 | OT2100750 | 0 | 1ENV | 2092 | Préventif | bar: 2021-04-01 S15
ENV SOVEMA | 2021-07-16 08:00 | 2021-07-17 16:00 | OT2100752 | OT2100750 | 0 | 1ENV | 2092 | Préventif | bar: 2021-07-01 S28
ENV SOVEMA | 2021-10-16 08:00 | 2021-10-17 16:00 | OT2100753 | OT2100750 | 0 | 1ENV | 2092 | Préventif | bar: 2021-10-01 S41
ENV TEKMAX | 2021-01-23 08:00 | 2021-01-24 16:00 | OT2100754 |  | En cours d'exécution | 4ENV | 2092 | Préventif | bar: 2021-01-01 S4
ENV TEKMAX | 2021-04-23 08:00 | 2021-04-24 16:00 | OT2100758 | OT2100754 | 0 | 4ENV | 2092 | Préventif | bar: 2021-04-01 S16
ENV TEKMAX | 2021-07-23 08:00 | 2021-07-24 16:00 | OT2100759 | OT2100754 | 0 | 4ENV | 2092 | Préventif | bar: 2021-07-01 S29
ENV TEKMAX | 2021-10-23 08:00 | 2021-10-24 16:00 | OT2100760 | OT2100754 | 0 | 4ENV | 2092 | Préventif | bar: 2021-10-01 S43
COS1 | 2021-02-05 08:00 | 2021-02-07 16:00 | OT2100761 |  | En cours d'exécution | 1COS | 2092 | Préventif | bar: fevrier 2021 S5
COS1 | 2021-06-05 08:00 | 2021-06-07 16:00 | OT2100762 | OT2100761 | 0 | 1COS | 2092 | Préventif | bar: 2021-06-01 S22
COS1 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-07 16:00 | OT2100763 | OT2100761 | 0 | 1COS | 2092 | Préventif | bar: 2021-10-01 S40
COS2 | 2021-02-12 08:00 | 2021-02-14 16:00 | OT2100764 |  | En cours d'exécution | 2COS | 2092 | Préventif | bar: fevrier 2021 S6
COS2 | 2021-06-14 08:00 | 2021-06-16 16:00 | OT2100765 | OT2100764 | En cours d'exécution | 2COS | 2092 | Préventif | bar: 2021-06-01 S23
COS2 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-14 16:00 | OT2100766 | OT2100764 | 0 | 2COS | 2092 | Préventif | bar: 2021-10-01 S41
frigo montage | 2021-01-16 10:00 | 2021-01-16 12:00 | OT2100767 |  | En cours d'exécution | UFRG9 | 2092 | Préventif | bar: 2021-01-01 S2
frigo montage | 2021-04-16 10:00 | 2021-04-16 12:00 | OT2100768 | OT2100767 | 0 | UFRG9 | 2092 | Préventif | bar: 2021-04-01 S15
frigo montage | 2021-07-16 10:00 | 2021-07-16 12:00 | OT2100769 | OT2100767 | 0 | UFRG9 | 2092 | Préventif | bar: 2021-07-01 S28
frigo montage | 2021-10-16 10:00 | 2021-10-16 12:00 | OT2100770 | OT2100767 | 0 | UFRG9 | 2092 | Préventif | bar: 2021-10-01 S41
ligne1 montage | 2021-02-27 08:00 | 2021-02-28 16:00 | OT2100771 |  | En cours d'exécution | AMONT | 2092 | Préventif | bar: fevrier 2021 S8
ligne1 montage | 2021-08-27 08:00 | 2021-08-28 16:00 | OT2100772 | OT2100771 | 0 | AMONT | 2092 | Préventif | bar: Aout 2021 S34
ligne2 montage | 2021-03-06 08:00 | 2021-03-07 16:00 | OT2100773 |  | En cours d'exécution | AMONT | 2092 | Préventif | bar: 2021-03-01 S9
ligne2 montage | 2021-09-06 08:00 | 2021-09-07 16:00 | OT2101074 | OT2100773 | 0 | AMONT | 2092 | Préventif | bar: 2021-09-01 S35
ligne3 montage | 2021-04-09 08:00 | 2021-04-10 16:00 | OT2101075 |  | En cours d'exécution | AMONT | 2092 | Préventif | bar: 2021-04-01 S15
redresseur de charge | 2021-03-08 08:00 | 2021-03-14 16:00 | OT2101078 |  | En cours d'exécution | CR | 2092 | Préventif | bar: 2021-03-01 S10
redresseur de charge | 2021-09-08 08:00 | 2021-09-14 16:00 | OT2101377 | OT2101078 | 0 | CR | 2092 | Préventif | bar: 2021-09-01 S36
ligne3 montage | 2021-10-09 08:00 | 2021-10-10 16:00 | OT2101378 | OT2101075 | 0 | AMONT | 2092 | Préventif | bar: 2021-10-01 S41
transformateur TGBT | 2021-02-08 08:00 | 2021-02-08 12:00 | OT2101379 |  | En cours d'exécution | UTGBT2 | 2092 | Préventif | bar: 2021-01-01 S2
transformateur TGBT | 2021-04-08 08:00 | 2021-04-08 12:00 | OT2101380 | OT2101379 | 0 | UTGBT2 | 2092 | Préventif | bar: 2021-04-01 S15
transformateur TGBT | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-08 12:00 | OT2101381 | OT2101379 | 0 | UTGBT2 | 2092 | Préventif | bar: 2021-06-01 S23
transformateur TGBT | 2021-08-08 08:00 | 2021-08-08 12:00 | OT2101382 | OT2101379 | 0 | UTGBT2 | 2092 | Préventif | bar: Aout 2021 S32
transformateur TGBT | 2021-10-08 08:00 | 2021-10-08 12:00 | OT2101383 | OT2101379 | 0 | UTGBT2 | 2092 | Préventif | bar: 2021-10-01 S41
transformateur TGBT | 2021-12-08 08:00 | 2021-12-08 12:00 | OT2101384 | OT2101379 | 0 | UTGBT2 | 2092 | Préventif | bar: Decembre 2021 S49
Salle de charge | 2021-06-01 08:00 | 2021-06-01 16:00 | OT2101385 |  | En cours d'exécution | ACHARG | 2092 | Préventif | bar: 2021-06-01 S22
Salle de charge | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-01 16:00 | OT2101386 | OT2101385 | 0 | ACHARG | 2092 | Préventif | bar: 2021-07-01 S27
Salle de charge | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-01 16:00 | OT2101387 | OT2101385 | 0 | ACHARG | 2092 | Préventif | bar: Aout 2021 S31
Salle de charge | 2021-09-01 08:00 | 01/009/2021 16:00 | OT2101388 | OT2101385 | 0 | ACHARG | 2092 | Préventif | bar: 2021-09-01 S35
Salle de charge | 2021-10-01 08:00 | 2021-10-01 16:00 | OT2101389 | OT2101385 | 0 | ACHARG | 2092 | Préventif | bar: 2021-10-01 S40
Salle de charge | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-01 16:00 | OT2101390 | OT2101385 | 0 | ACHARG | 2092 | Préventif | bar: 2021-11-01 S44
Salle de charge | 2021-12-01 08:00 | 2021-12-01 16:00 | OT2101391 | OT2101385 | 0 | ACHARG | 2092 | Préventif | bar: Decembre 2021 S48
Filtre d'extraction montage | 2021-04-05 08:00 | 2021-04-05 10:00 | OT2101392 |  | En cours d'exécution | UFTM | 2092 | Préventif | bar: 2021-04-01 S14
Filtre d'extraction montage | 2021-05-05 08:00 | 2021-05-05 10:00 | OT2101393 | OT2101392 | 0 | UFTM | 2092 | Préventif | bar: 2021-05-01 S18
Filtre d'extraction montage | 2021-06-05 08:00 | 2021-06-05 10:00 | OT2101394 | OT2101392 | 0 | UFTM | 2092 | Préventif | bar: 2021-06-01 S22
Filtre d'extraction montage | 2021-07-05 08:00 | 2021-07-05 10:00 | OT2101395 | OT2101392 | 0 | UFTM | 2092 | Préventif | bar: 2021-07-01 S27
Filtre d'extraction montage | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-05 10:00 | OT2101396 | OT2101392 | 0 | UFTM | 2092 | Préventif | bar: Aout 2021 S31
Filtre d'extraction montage | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-05 10:00 | OT2101397 | OT2101392 | 0 | UFTM | 2092 | Préventif | bar: 2021-09-01 S35
Filtre d'extraction montage | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-05 10:00 | OT2101398 | OT2101392 | 0 | UFTM | 2092 | Préventif | bar: 2021-10-01 S40
Filtre d'extraction montage | 2021-11-05 08:00 | 2021-11-05 10:00 | OT2101399 | OT2101392 | 0 | UFTM | 2092 | Préventif | bar: 2021-11-01 S44
Filtre d'extraction montage | 2021-12-05 08:00 | 2021-12-05 10:00 | OT2101400 | OT2101392 | 0 | UFTM | 2092 | Préventif | bar: Decembre 2021 S48
filtre d'aspiration charge | 2021-02-20 08:00 | 2021-02-20 10:00 | OT2101401 |  | En cours d'exécution | UFTC | 2092 | Préventif | bar: fevrier 2021 S7
filtre d'aspiration charge | 2021-03-20 08:00 | 2021-03-20 10:00 | OT2101402 | OT2101401 | 0 | UFTC | 2092 | Préventif | bar: 2021-03-01 S11
filtre d'aspiration charge | 2021-04-20 08:00 | 2021-04-20 10:00 | OT2101403 | OT2101401 | 0 | UFTC | 2092 | Préventif | bar: 2021-04-01 S16
filtre d'aspiration charge | 2021-05-20 08:00 | 2021-05-20 10:00 | OT2101404 | OT2101401 | 0 | UFTC | 2092 | Préventif | bar: 2021-05-01 S20
filtre d'aspiration charge | 2021-06-20 08:00 | 2021-06-20 10:00 | OT2101405 | OT2101401 | En cours d'exécution | UFTC | 2092 | Préventif | bar: 2021-06-01 S24
filtre d'aspiration charge | 2021-07-20 08:00 | 2021-07-20 10:00 | OT2101406 | OT2101401 | 0 | UFTC | 2092 | Préventif | bar: 2021-07-01 S29
filtre d'aspiration charge | 2021-08-20 08:00 | 2021-08-20 10:00 | OT2101407 | OT2101401 | 0 | UFTC | 2092 | Préventif | bar: Aout 2021 S33
filtre d'aspiration charge | 2021-09-20 08:00 | 2021-09-20 10:00 | OT2101408 | OT2101401 | 0 | UFTC | 2092 | Préventif | bar: 2021-09-01 S37
filtre d'aspiration charge | 2021-10-20 08:00 | 2021-10-20 10:00 | OT2101409 | OT2101401 | 0 | UFTC | 2092 | Préventif | bar: 2021-10-01 S42
filtre d'aspiration charge | 2021-11-20 08:00 | 2021-11-20 10:00 | OT2101410 | OT2101401 | 0 | UFTC | 2092 | Préventif | bar: 2021-11-01 S46
filtre d'aspiration charge | 2021-12-20 08:00 | 2021-12-20 10:00 | OT2101411 | OT2101401 | 0 | UFTC | 2092 | Préventif | bar: Decembre 2021 S50
secheur RD240 | 2021-02-22 08:00 | 2021-02-22 10:00 | OT2101412 |  | En cours d'exécution | USFSN | 2092 | Préventif | bar: fevrier 2021 S7
secheur RD240 | 2021-08-22 08:00 | 2021-08-22 10:00 | OT2101725 | OT2101412 | 0 | USFSN | 2092 | Préventif | bar: Aout 2021 S33
tour de refroidissemnt | 2021-04-05 08:00 | 2021-04-05 10:00 | OT2101726 |  | En cours d'exécution | ATRF | 2092 | Préventif | bar: 2021-04-01 S14
tour de refroidissemnt | 2021-05-05 08:00 | 2021-05-05 10:00 | OT2101997 | OT2101726 | 0 | ATRF | 2092 | Préventif | bar: 2021-05-01 S18
tour de refroidissemnt | 2021-06-05 08:00 | 2021-06-05 10:00 | OT2101998 | OT2101726 | 0 | ATRF | 2092 | Préventif | bar: 2021-06-01 S22
tour de refroidissemnt | 2021-07-05 08:00 | 2021-07-05 10:00 | OT2101999 | OT2101726 | 0 | ATRF | 2092 | Préventif | bar: 2021-07-01 S27
tour de refroidissemnt | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-05 10:00 | OT2102000 | OT2101726 | 0 | ATRF | 2092 | Préventif | bar: Aout 2021 S31
tour de refroidissemnt | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-05 10:00 | OT2102001 | OT2101726 | 0 | ATRF | 2092 | Préventif | bar: 2021-09-01 S35
tour de refroidissemnt | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-05 10:00 | OT2102002 | OT2101726 | 0 | ATRF | 2092 | Préventif | bar: 2021-10-01 S40
tour de refroidissemnt | 2021-11-05 08:00 | 2021-11-05 10:00 | OT2102003 | OT2101726 | 0 | ATRF | 2092 | Préventif | bar: 2021-11-01 S44
tour de refroidissemnt | 2021-12-05 08:00 | 2021-12-05 10:00 | OT2102004 | OT2101726 | 0 | ATRF | 2092 | Préventif | bar: Decembre 2021 S48