## TDB-PR11-Maint
| TABLEAU DE BORD PROCESSUS MAINTENANCE | [12 empty] | Code: PR11F01
Version : 03
Date : 09/11/2020
Année : 2021
Processus : MAINTENANCE | [6 empty] | Pilote :
Indicateurs |  |  | Cibles | Résultats | [11 empty] | Tendance
|  |  |  | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc.
I1 | Taux de disponibilité des machines | Ligne 1 | 90% | 99.43% | 92.64% | 94.39% | 97.5% | 95.31% | 85.16% | [6 empty] | -0.017209
|  |  |  | 95.49% |  |  | 92.66%
| Taux de disponibilité des machines | Ligne2 | 90% | 96.78% | 87.23% | 98.46% | 81.68% | 92.5% | 89.45% | [6 empty] | -0.020933
|  |  |  | 94.16% |  |  | 87.88%
| Taux de disponibilité des machines | Enveloppeuse | 90% | 99.12% | 85.19% | 96.92% | 94.29% | 97.37% | 97.09% | [6 empty] | 0.0083556
|  |  |  | 93.74% |  |  | 96.25%
| Taux de disponibilité des machines | Charge et finition | 90% | 99.43% | 94.5% | 99.61% | 99.13% | 98.26% | 92.32% | [6 empty] | -0.0042556
|  |  |  | 97.85% |  |  | 96.57%
I2 | Coût de la maintenance | PDR | 6000 | 23319.26 | 17827.375 | 27413.217 | 32080.507 | 65478.652 | 11850.197 | [6 empty] | 2579.3087
|  |  |  | 22853.284 |  |  | 36469.7853
|  | Consommable |  | 3046.098 | 252.69 | 2786.698 | 3136.143 | 1407.544 | 2389.559 | [6 empty] | 15.1803
|  |  |  | 2028.4953 |  |  | 2311.082
|  | Travaux neuf |  | 0 | 3894.833 | 2812.525 | 27197.18 | 0 | 0 | [6 empty] | 362.8616
|  |  |  | 2235.786 |  |  | 9065.7267
|  | Plomberie |  | 387 | 0 | 569.093 | 27 | 124.593 | 1215.936 | [6 empty] | 113.6105
|  |  |  | 318.6977 |  |  | 455.843
I3 | MTBF | Ligne 1 |  | 80:00 | 78:00 | 68:00 | 170:00 | 38:24 | 22:00 | [6 empty] | -0.36524
|  |  |  | 75:20 |  |  | 76:48
|  | Ligne2 |  | 46:40 | 38:00 | 62:00 | 28:27 | 30:00 | 26:40 | [6 empty] | -0.18757
|  |  |  | 48:53 |  |  | 28:22
|  | Enveloppeuse |  | 154:00 | 91:00 | 65:07 | 129:20 | 52:40 | 48:36 | [6 empty] | -0.68783
|  |  |  | 103:22 |  |  | 76:52
|  | Charge et finition |  | 144:00 | 129:00 | 248:00 | 95:26 | 62:30 | 32:24 | [6 empty] | -1.0834
|  |  |  | 173:40 |  |  | 63:27
I4 | MTTR | Ligne 1 |  | 0:40 | 0:52 | 1:34 | 4:15 | 0:39 | 3:21 | [6 empty] | 0.01836
|  |  |  | 1:02 |  |  | 2:45
|  | Ligne2 |  | 1:57 | 1:21 | 0:58 | 2:36 | 2:15 | 0:44 | [6 empty] | -0.0020007
|  |  |  | 1:25 |  |  | 1:52
|  | Enveloppeuse |  | 2:02 | 1:48 | 1:31 | 4:49 | 0:38 | 0:38 | [6 empty] | -0.0086634
|  |  |  | 1:47 |  |  | 2:01
|  | Charge et finition |  | 1:00 | 0:41 | 0:58 | 0:49 | 0:22 | 0:18 | [6 empty] | -0.0054329
|  |  |  | 0:53 |  |  | 0:30
|  |  |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tendance à l'amélioration
| Objectif atteint |  |  | 11: Teandance stable
| Objectif non atteint |  |  | 11: Tendance à la dégradation
Note on H16: sna_methode: Changement 02 sortie pour redresseur SOVEMA =11554,745 dt TTC
Note on D24: Znegui-Mohamed: A définir
Note on D26: Znegui-Mohamed: A définir
Note on D28: Znegui-Mohamed: A définir
Note on D30: Znegui-Mohamed: A définir
Note on D32: Znegui-Mohamed: A définir
Note on D34: Znegui-Mohamed: A définir
Note on D36: Znegui-Mohamed: A définir
Note on D38: Znegui-Mohamed: A définir

## Réalisation (hidden)
REEL | 9375%
THEO | 100
Mauvais | 80%
moyen | 10%
bon | 10%
vide | 100%
Valeur | 93.75%
aiguille | 1.5%
restant | 4.75%
vide | 100%

## Plan d'Action MTN (hidden)
Plan d'actions
Update : 2020 | [6 empty] | P = Plan actions |  |  |  | Actions en retard |  | 0
PDCA leader : | [6 empty] | D = Do actions |  |  |  | Action réalisée |  | 0
Working team : | [6 empty] | C = Check actions efficiency |  |  |  | Taux de réalisation
A = Pursue improvement
n° | Date d'ouverture | Unité / Poste de charge /sous processus | Sources | problème | analyse | Action | Pilote | Date | Type | PDCA Status | Progress | Date de mésure d'éfficacité | Preuve d'éfficacité | Result / Conclusion | 0 | 0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Action corrective
Action préventive
Action Curative
Code: PR11F01.00

## Plan d'Action MTN (2)
Plan d'actions Processus Maintenance
Update : 07/10/2020 | [6 empty] | P = Plan actions | [6 empty] | Actions en retard |  | 2
PDCA leader: Ahmed Hammamia | [6 empty] | D = Do actions | [6 empty] | Action réalisée |  | 30
Working team : Maintenance team | [6 empty] | C = Check actions efficiency | [6 empty] | Taux de réalisation |  | 93.75%
A = Pursue improvement
n° | Date d'ouverture | Unité / Poste de charge /sous processus | Sources | problème | analyse | Action | Pilote | Date | Type | PDCA Status |  |  |  | Progress | Date de mésure d'éfficacité | Preuve d'éfficacité | Result / Conclusion | 30 | 2
1 | 2020-12-04 | Montage | Perte de productivité | Retard de livraison | Etat dégradé de machine COS 5 | Mise en place d'une autre machine | Ahmed | 2020-12-15 | Action corrective | 1 | 1 |  |  | 50%
2 | 2020-12-05 | Montage | Perte de productivité | Retard de livraison | Etat des machines ligne 3 dégradées | Mise en place des nouvelles machines | Ahmed | 2020-12-30 | Action corrective | 1 | 1 |  |  | 50%
3 | 2020-07-10 | Montage | Présence d'eau au niveau de l'installation pneumatique | Condensation | Absence d'un sécheur | Mise en place d'un nouveau sécheur | Ahmed | 2020-10-15 | Action corrective | 1 | 1 | 1 | 1% | 75.25%
1 | 2020-07-10 | CHARGE | Perte de productivité | Nombre des sorties insuffisants | Sortie panne (module défectueux ) et problème de câblage | Mise à niveau de câblage électrique et identification des redrésseurs et des sorties par bassin) | Ahmed | 2020-08-30 | Action corrective | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1
2 | 2020-07-10 | CHARGE | Perte de productivité | Retard de livraison | Problème d'étanchiété bassin | lliminer les fuites d'eau dans les bassins pour passer de charge lent ==> charge rapide | Ahmed | 2020-09-15 | Action corrective | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2020-10-01 | non réapparition du problème | cloturée | 1
3 | 2020-07-10 | MONTAGE | Problème réglage gabarit/machine | Dégradation des gab | pas d'entretien | Remise en état des gabaries (porte couvercle/plaques chauffantes..) et améliorer les systèmes de réglage. | Ahmed | 2020-10-30 | Action corrective | 1 | 1 | 1 |  | 75% |  |  |  | 1
4 | 2020-06-20 | MONTAGE | Perte de productivité | arrêt fréquent | Câblage non conforme ==> Cours circuit fréquent | Mise à niveau de câblage électrique des plaques chauffantes | Ahmed | 2020-10-01 | Action corrective | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2020-10-11 | Pas d'arret enregistrés a cause du cablage électrique | cloturée | 1
5 | 2020-06-20 | Envel | Perte de productivité | Arrêt répititif dû au réglage | Usure des pièces d'entrainnement. | Changement des pièces usées | Ahmed | 2020-07-12 | Action corrective | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1
6 | 2020-06-20 | Perçage | Perte de productivité | Arrêt répititif | Câblage életrique non conforme | Mise à niveau de câblage électrique et améliorer le circuit hydraulique. | Ahmed | 2020-08-30 | Action corrective | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1
7 | 2020-07-08 | Installation Electrique SNA 1 | Câblage non conforme (Puissance et éclairage ) | Ecart par rapport aux exigences (suite à la dernière visite règlementaire). | Abscence des chémas électriques et mauvaise qualité d'intervention) | Mettre à niveau toutes les armoires électriques | Ahmed | 2020-10-30 | Action corrective | 1 | 1 |  |  | 50% |  |  |  | 1
8 | 2020-07-08 | Installation RIA | Utilisation de l'installation au niveau de l'unité de charge. | Ecart par rapport aux exigences +risque de détérioration de l'installatio. | lavage des batteries manuellement vu l'arrêt de la machine de lavage | Démarrage machine | Ahmed | 2020-10-30 | Action corrective | 1 | 1 |  |  | 50% |  |  |  | 1
9 | 2020-07-15 | Château d'acide | Perte de productivité | Arrêt répétitif de la pompe acide brut | Installation non conforme | Changement de l'emplacement de la pompe + installation d'in dispositif de régulation de prssion | Ahmed | 2020-08-15 | Action corrective | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1
11 | 2020-07-08 | Château d'acide | Perte de productivité | Temps de préparation | refroidissement insuffisant | Mise en marche de refroidisseur | Ahmed | 2020-10-15 | Action corrective | 1 | 1 |  |  | 50% |  |  |  | 1
13 | 2020-07-10 | CHARGE | Perte de productivité | Coupure de courant | Absence d'une alimentation par groupe électrogène | Mise en place de l'inverseur et démarrage groupe | Ahmed | 2020-10-30 | Action corrective | 1 | 1 |  |  | 50% |  |  |  | 1
14 | 2020-07-10 | Charge | Perte de productivité | Nombre des bassins insuffisants |  | Mise en place d'un nouveau bassin et redrésseur | Ahmed | 2020-09-20 | Action corrective | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1
15 | 2020-07-10 | Ligne 2 | Installation | Installation air comprimé et eau de refroidissement non conforme | Installation mal acheminée | Refaire l'acheminnement des installations | Ahmed | 2020-09-21 | Action corrective | 1 | 1 | 1 |  | 75% |  |  |  | 1
16 | 2020-07-10 | L2 | testeur d'étanchiété | Usure des troues des bouchons lors du test | déplacement du vérin rapide / forme des sondes du test | Réglage du déplacement du vérin di test et mise à niveau des sondes du test | Ahmed | 2020-09-30 | Action corrective | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1
17 | 2020-07-10 | Ligne 2 | Perte de productivité | Déplacement des batteries de ligne 2==> ligne 3 pour le test d'étanchiété M14 …etc | abcense d'un testeur d'étanchiété adapté pour ces références au ligne 2 | Modification du support test d'étanchiété | Ahmed/ Mohamed | 2020-09-19 | action corrective | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1
18 | 2020-07-10 | Ligne 3 |  | Déplacement des batteries de ligne 3==> ligne 1 pour le test d'étanchiét Réf: NS40 | abcense d'un testeur d'étanchiété adapté pour ces références au ligne 3 | Modification du support test d'étanchiété | Ahmed/ Mohamed | 2020-09-19 | action corrective | 1 | 1 | 1 |  | 75% |  |  |  | 1
19 | 2020-07-10 | Atelier montage | Perte de productivité | défficulté du motage pièce et de détection défaut | manque d'éclairage | Mise en place d'un éclérage par poste | Ahmed | 2020-10-10 | Action corrective | 1 | 1 |  |  | 50% |  |  |  | 1
20 | 2020-07-10 | Installation pneumatique |  |  |  | Mise en place du nouveau comprésseur | Ahmed | 2020-09-30 | Action corrective | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1
21 | [17 empty] | 1
22 | 2020-07-10 | Atelier Moule |  |  |  | Déplacement du testeur dans l'atelier moule | Ahmed | 2020-10-12 | Action corrective | 1 |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 1
23 | 2020-07-10 | Planning de maintenance préventive |  | Dégradation de l'état des équipement | Absence d'un planning de maintenance préventive éfficace. | Mise à jour du planning préventive | Ahmed | 2020-10-30 | Action corrective | 1 | 1 |  |  | 50% |  |  |  | 1
24 | 2020-07-10 | Groupe de refroidissement COS1/2 |  |  |  | Déplacement du groupe de refroidissement moule | Ahmed | 2020-10-19 | Action corrective | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1
25 | 2020-09-09 | Finition | Perte de productivité | Retard de livraison | machine d'emballage dégradée | Mise en place d'une nouvelle machine | Ahmed | 2020-09-26 | Action corrective | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1
31 | 2020-09-10 | Finition | Perte de productivité | Retard de livraison | convoyeur non conforme | Remise en état des convoyeur | Ahmed | 2020-09-26 | Action corrective | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1
32 | 2020-10-07 | Atelier maintenance |  |  |  | Mise en place d'une nouvelle atelier maintenance | Ahmed | 2020-10-30 | Action corrective | 1 |  |  | 1 | 100% |  |  |  |  | 1
32 | 2020-10-06 | MONTAGE | Perte de productivité | PB temperatures moule COS1 | Probleme de branchement des resistances/thermocouples | verification de circuit electrique des moules | Ahmed | 2020-10-06 | Action corrective | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1
33 | 2020-11-02 | MONTAGE | Perte de productivité | Defauts de fuite | usure des gabarets soudure couvercle suite au stockage non conforme | metre en place d'une etagere pour les gabarets | Ahmed | 2020-11-05 | Action corrective | 1 | 1 |  | 0 | 100% |  |  |  | 1
| 2021-02-19 | MONTAGE | Perte de productivité | Probleme de coincement |  | Modification de largeur plaque chauffante et reglage guidage | Ahmed | 2021-02-15 | Action corrective | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |  |  | 1
| 2021-02-08 | Finition | Perte de productivité | probleme de vitesse |  | Modification et augmentation de vitesse machine fardeleuse | Ahmed | 2021-02-08 | Action corrective | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1
| 2021-02-20 | MONTAGE | Perte de productivité |  |  | Mise en place machine soudure connexion ligne3 | Ahmed | 2021-02-20 | Action corrective | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1
| 2021-02-08 | MONTAGE | Perte de productivité | Probleme de coupe separateur+pb decalage plaque |  | Fabrication d'un nouveau bloc lame et contre lame env sovema | Ahmed | 2021-02-13 | Action corrective | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| 2021-02-25 | MONTAGE | Perte de productivité | Pb au niveau soudure connexion |  | entretien tete de soudure | Ahmed | 2021-02-27 | Action corrective | 1 | 1 | [6 empty] | 1
Code: PR11F01.00

## Instruction
Plan d'actions
Update : 2020 | [6 empty] | P = Plan actions |  |  |  | Actions en retard |  | 0
PDCA leader : | [6 empty] | D = Do actions |  |  |  | Action réalisée |  | 0
Working team : | [6 empty] | C = Check actions efficiency |  |  |  | Taux de réalisation
A = Pursue improvement
n° | Date d'ouverture | Unité / Poste de charge /sous processus | Sources | problème | analyse | Action | Pilote | Date | Type | PDCA Status | Progress | Date de mésure d'éfficacité | Preuve d'éfficacité | Result / Conclusion | 0 | 0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Action corrective
Action préventive
Action Curative
Numéro de l'action
Date d'ouverture du traitement Problème
Indiquer la source du problème : Non atteinte objectif , NC lors d'un audit , Amélioration...Etc
Description claire de problème
Procéder une analyse des causes basée sur l'outil 5M
Description claire de l'action à réaliser
Nom de la personne responsable de la réalisation de l'action (Pilote)
Type de l'action :
- Action préventive .
- Action curative .
- Action corrective.
Le Pilote du Plan d'action
Les membres de l'équipe
Veuillez mettre 1 dans la cellule qui convient selon l'état d'avancement
Statut de l'action :
Cloturée
Réportée
annulée
Encours
Indiquer la preuve d'éfficacité de l'action :
Enregistrement du résultat
Non réapparition du problème
Illustration Photo
....ETC
Date de l'action
La cellule prend la couleur Rouge en cas de ratard
Indiquer le champ d'application de l'action soit :
Unité
Poste de charge
Sous processus
...ETC

## SNA2 (hidden)
26 | 2020-09-30 | Processus Maintenance | Audit interne NC | Saisi des opérations et gestion préventive non existant site SNA2 | Planning maintenance preventive machine usine SNA2 pas encore integrer sur GMAO, gerer par un fichier excel | Mettre en place le planning preventif sur GMAO | Omar | 2021-01-04 | Action corrective | 1 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 1
27 |  |  |  | Absence signature chef maintenance sur les bons d'intervention Absence Date début et fin d'intervention | manque d'information | planifier une session de formation sur la methode de remplissage des bons d'intervention | Omar | 2020-09-21 | Action corrective | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2020-10-21 | Demande d'intervention durant la periode de 21/09/2020 a 21/10/2020 bien rempli | cloturée | 1
28 |  |  |  | Gestion de maintenance non adéquate et non développé | Version actuelle basique de GMAO | etudier et planifier le GMAO | Walid+Omar | 2021-06-30 | Action corrective | 1 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 1
29 |  |  |  | Fiche d'intervention ne possède pas une case appropriée au PDR | Formulaire actuelle ne contient pas une case appropriee au PDR | Créer un nouveau modele de dema,de d'intervention | omar | 2021-01-04 | Action corrective | 1 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 1
30 |  |  |  | PDR provenant du STA non valorisé | Absence d'identification | Identification des PDRs non valorisée de stock STA | Omar | 2020-09-21 | Action corrective | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2020-10-01 | PDRs STA identifier et organiser | cloturée | 1