## Feuil1
PLANNING PREVISIONNEL
[5 empty] | Mois | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-03-01 |  |  | Date Réelles | Equipe | Commentaires | NB HJ
[5 empty] | Dates proposées |  | 19 | 20 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15
| PHASE |  |  |  | LIVRABLES
| 1 | Installation QALITAS sur le serveur Cloud de TIM |  |  | Données d’accès |  | R | [12 empty] | 1
| 2 | Préparation des données à importer |  |  | Modèles des Fichiers d’importation EXCEL |  |  | - | [11 empty] | -
| 3 | Importation des données statiques de base | [6 empty] | R | [10 empty] | 1
| 4 | - Etude D’adéquation par Module | [17 empty] | 6
- Formation par Module
|  | 1 | Environnement de travail | Module administration/ droits d’accès | [5 empty] | X | [7 empty] | Omrane Hajlaoui Achref Riahi Linda Abbes
|  | 2 |  | Tableau de bord/Plannings
|  | 3 |  | Boite de réception/alertes/ notifications
|  | 4 | ORGANISME | Fiches de postes + Organigramme | [5 empty] | X | [7 empty] | Imen Cherif Achref Riahi Linda Abbes
|  | 5 |  | Documentation | [13 empty] | Tous
|  | 6 |  | Réglementation | [13 empty] | Achref Riahi Linda Abbes
|  | 7 |  | Communication Interne | [13 empty] | Tous
|  | 8 | PLANIFICATION | Etude des enjeux | [5 empty] | X | [7 empty] | Achref Riahi Linda Abbes
|  | 9 |  | Etude des PI + Plaintes
|  | 10 |  | Evaluation des risques/Opportunités
|  | 11 |  | Stratégie + Objectifs + Tableau de déploiement
|  | 12 | PROCESSUS | Fiche Processus + Indicateurs | [6 empty] | X | [6 empty] | Achref Riahi Linda Abbes Pilotes de processus
|  | 13 |  | Audits
|  | 14 |  | Tableau de bord des indicateurs + Revue Processus
|  | 15 | RESSOURCES HUMAINES | Fiches Employés | [7 empty] | X | [5 empty] | Imen Cherif Achref Riahi Linda Abbes
|  | 16 |  | Intégration + Formation+ suivi budget formation
|  | 17 |  | Demandes de Ressources
|  | 18 |  | Absence + Discipline
|  | 19 |  | Ecoute Employés
|  | 20 |  | Compétence + Performance + adéquation des compétences | [13 empty] | Tous
|  | 21 | PRODUITS | Contrôle Qualité produits | [10 empty] | X |  |  | Achref Riahi Linda Abbes Heni/Hassen Bassem Ghnimi
|  | 22 |  | Contrôle Opérationnel
|  | 23 |  | Audits Produits
|  | 24 |  | Métrologie | [13 empty] | Achref Riahi Linda Abbes Bassem Ghnimi
|  | 25 | FOURNISSEUR | Contrôle qualité à la réception | [7 empty] | X | [5 empty] | Achref Riahi Linda Abbes Bassem Ghnimi Wassim takrouni
|  | 26 |  | Réclamation Fournisseur
|  | 27 |  | Sélection + Evaluation
|  | 28 |  | Audit Fournisseur
|  | 29 | CLIENT | Réclamation Client | [7 empty] | X | [5 empty] | Achref Riahi Linda Abbes Kamel Jihnaoui
|  | 30 |  | Satisfaction Client
|  | 31 |  | Audit Client
|  | 32 | ENVIRONNEMENT | Identification + Evaluation des aspects | [9 empty] | X |  |  |  | Achref Riahi Linda Abbes Nizar Ferchichi
|  | 33 |  | Plan de surveillance Environnemental
|  | 34 |  | Situation d’urgence (E)
|  | 35 | Santé et Sécurité au Travail | Identification + Evaluation des risques SST | [8 empty] | X |  |  |  |  | Achref Riahi Linda Abbes Nizar Ferchichi
|  | 36 |  | Plan de surveillance SST
|  | 37 |  | Situation d’urgence (SST)
|  | 38 |  | Incident/Accident
|  | 39 |  | Visites Médicales
|  | 40 | AMELIORATION CONTINUE | Fiche Non-conformité + Fiche Action | [6 empty] | X | [6 empty] | Achref Riahi Linda Abbes Pilotes de processus
|  | 41 |  | Demande d’action d’amélioration
|  | 42 |  | Revue de Direction
| 5 | Installation de QALITAS sur le serveur du CLIENT |  |  | Lien d’accès Interne QALITAS WEB | [14 empty] | -
Certificat d’authenticité QALITAS WEB (Licence pour 15 Utilisateurs)
| 6 | Clôture du projet |  |  | Rapport de clôture de projet | [14 empty] | -
Attestations de Formation
8