## Plan Global
Enter Company Name in cell B2. | Monbat - Nour
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Pooject Start: label is in cell C3. |  |  | Project Start: |  |  |  |  | 2022-02-28
The Display Week in cell E4 represents the starting week to display in the project schedule in cell I4. The project start date is considered Week 1. To change the display week, simply enter a new week number in cell E4. The starting date for each week, starting with the display week from cell E4, starts in cell I4 and is auto calculated. There are 8 weeks represented in this view from cell I4 through cell BF4. You should not modify these cells. Display Week: label is in cell C4. |  |  | Display Week: |  |  |  |  | 1 |  |  | Week 09 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13 | [6 empty] | Week 14 | [6 empty] | Week 15 | [6 empty] | Week 16 | [6 empty] | Week 17 | [6 empty] | Week 18 | [6 empty] | Week 19 | [6 empty] | Week 20 | [6 empty] | Week 21 | [6 empty] | Week 22 | [6 empty] | Week 23 | [6 empty] | Week 24 | [6 empty] | Week 25 | [6 empty] | Week 26 | [6 empty] | Week 27 | [6 empty] | Week 28 | [6 empty] | Week 29 | [6 empty] | Week 30 | [6 empty] | Week 31 | [6 empty] | Week 32 | [6 empty] | Week 33 | [6 empty] | Week 34 | [6 empty] | Week 35
Cells I5 through BL5 contain the day number for the week represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. You should not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | time axis 2022-02-28 to 2022-09-04
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B6 through BL 6 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I6 and continues through cell BL6. All project timeline charting is auto generated based on the start and end dates entered, using conditional formats. Do not modify content in cells within columns after column I starting with cell I7. | Process Процес | Activity Дейност | Description of activities Описание на дейностите | Responsible Отговорник Monbat | Responsible Отговорник Nour | Comment Забележка | PROGRESS | START | END | DAYS | bar: 2022-02-28 to 2022-09-04
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the curren day within the project schedule.
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row. | Quality Assurance Осигуряване на качеството
| Quality, environment and safety system Система по качество, околна среда и безопастност на труда | Plan to put in Qalitas the Quality system documents and updating them by the process owners. Изготвяне на план за въвеждане в Qalitas на документите от системата по качество и актуализирането им от собствениците на процеси. | The plan must include: - electronic entry of all existing documents in the Qalitas system; - updating documents in line with Nur practice, "best practices", requirements of standards, functional rules, etc. Планът трябва да включва: - въвеждане в електронен вид на всички съществуващи документи в системата Qalitas; - актуализиране на документите в съответстгвие с практиката в Нур, "добрите практики", изискванията на стандартите, функционалните правила и т.н. | M.Terziyski | Linda Abbes |  | 0%
| Quality, environment and safety system Система по качество, околна среда и безопастност на труда | Preparation of a procedure for the documents of the quality, environment and safety system, as well as the related documents (forms and templates). Изготвяне на процедура за документите на системата по качество, околна среда и безопасност, както и свързаните документи (формуляри и образци). |  | M.Terziyski | Linda Abbes |  | 0%
|  | Qualify distributors and final shops | Improve the qualification and skills of distributors ans final shops to be able to make good decision about claims recieved | Kamel Jhinaoui | Achref Riahi |  | 0%
|  | Make claim Analysis per distributor | To have better overview on returned claims for each distributor for MD & ED to make ajustment if needed | Achref Riahi | Kamel Jhinaoui |  | 0%
|  | Improve the identification of batteries in SND warehouse | Improve the management of the FIFO and storage time and make decision about discharged batteries | Kamel Jhinaoui | Achref Riahi |  | 0%
|  | Improve the identification of batteries in SND warehouse | Improve the management of the FIFO and storage time and make decision about discharged batteries |  |  |  | 0%
|  | Make a study to decide which will be the best battery design to be designated for Taxi and professionnal cars | Currently we have a lot of claims on Taxi batteries, and the warranty period (6 months) is not reached | Imen Gatri | Kamel Jhinaoui |  | 0%
|  | Stop additionnal charge in SND warehouse | There are some rules for additional charge: use of cooling in water baths, different charge profile for low voltage | Achref Riahi | Kamel Jhinaoui |  | 0%
|  | Define the time of discharge of battery in lab conditions (T°) | Perform a laboratory test of discharge according temperature of storage | Achref Riahi | Imen Gatri |  | 0%
|  | Make a procedure which define interaction between SNA & SND |  | Achref Riahi | Kamel Jhinaoui |  | 0%
|  | Make a procedure for internal & external claims which describe steps for analysis |  | Achref Riahi |  |  | 0%
|  | Buy a manual charger for 4 batteries |  | Achref Riahi |  |  | 0%
|  | Buy a manual opening tool for intercel |  | Achref Riahi |  |  | 100%
|  | Update the procedure of storage in warehouse |  | Achref Riahi |  |  | 0%
|  | For claims, make analysis per distributors ED & MD |  | Achref Riahi |  |  | 0%
|  | Add in the claims indicator cost rates and time of response |  | Achref Riahi |  |  | 0%
|  | Buy belts for operators to protect back when handling |  | Achref Riahi |  |  | 0%
|  | Buy a machine for cutting batteries |  | M. Rtima |  |  | 0%
|  | Stop batteries rework | because it present so many risks on battery, and opening batteries may damage plastic parts et create new defects | Achref Riahi | Nabil Bousaffara |  | 0%
|  | Give mobile phones to quality technicien and team leader for process audit use |  | Ramzi Aouni |  |  | 0%
|  | Improve the way of managing the laboratory activities | Use same excel database of Monbat | Achref Riahi | Bassem Ghenimi |  | 0%
|  | Make planning of occupancy schedule for laboratory equipments ( testers and chargers) |  | Achref Riahi | Bassem Ghenimi |  | 0%
|  | Improve the laboratory state | Batteries identification, organisation, cleaness, recording and followup | Achref Riahi | Bassem Ghenimi |  | 0%
|  | Simplify production reports | P32F34 - P32F40 - P32F42 | Nabil Bousaffara | Linda Abbes |  | 0%
|  | Integrate batteries defects at SND warehouse incoming |  | Achref Riahi | Kamel Jhinaoui |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## Plan D
Enter Company Name in cell B2. | Monbat - Nour | [24 empty] | 1ere Phase | [10 empty] | 2eme Phase | [9 empty] | 3eme Phase
[16 empty] | Responsabilités: | [7 empty] | Linda Abbes | [10 empty] | Linda Abbes | [9 empty] | Propriétaire du document
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Pooject Start: label is in cell C3. |  |  | Project Start: | [10 empty] | 2022-02-28 |  |  | 1ere phase: importation des documents sur Qalitas et les mettre en application | [34 empty] | 2eme phase: Rectification des codes | [45 empty] | 3eme phase: Revue documentaire
The Display Week in cell E4 represents the starting week to display in the project schedule in cell I4. The project start date is considered Week 1. To change the display week, simply enter a new week number in cell E4. The starting date for each week, starting with the display week from cell E4, starts in cell I4 and is auto calculated. There are 8 weeks represented in this view from cell I4 through cell BF4. You should not modify these cells. Display Week: label is in cell C4. |  |  | Display Week: | [10 empty] | 1 |  |  | Week 09 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13 | [6 empty] | Week 14 | [6 empty] | Week 15 | [6 empty] | Week 16 | [6 empty] | Week 17 | [6 empty] | Week 18 | [6 empty] | Week 19 | [6 empty] | Week 20 | [6 empty] | Week 21 | [6 empty] | Week 22 | [6 empty] | Week 23 | [6 empty] | Week 24 | [6 empty] | Week 25 | [6 empty] | Week 26 | [6 empty] | Week 27 | [6 empty] | Week 28 | [6 empty] | Week 29 | [6 empty] | Week 30 | [6 empty] | Week 31 | [6 empty] | Week 32 | [6 empty] | Week 33 | [6 empty] | Week 34 | [6 empty] | Week 35
Cells I5 through BL5 contain the day number for the week represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. You should not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | [6 empty] | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 | time axis 2021-06-28 to 2022-01-02
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B6 through BL 6 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I6 and continues through cell BL6. All project timeline charting is auto generated based on the start and end dates entered, using conditional formats. Do not modify content in cells within columns after column I starting with cell I7. | Process Процес | Activity Дейност | Description of activities Описание на дейностите | Responsible Отговорник Monbat | Responsible (Phase 3) Отговорник Nour | Comment Забележка | PROGRESS | START | END | PROGRESS phase2 | START | END | PROGRESS phase3 | START | END | DAYS | bar: 2021-06-28 to 2022-01-02
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the curren day within the project schedule. | [15 empty] | #REF!
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row. | Quality Assurance Осигуряване на качеството | [14 empty] | #REF!
| Quality, environment and safety system Система по качество, околна среда и безопастност на труда | Plan to put in Qalitas the Quality system documents and updating them by the process owners. Изготвяне на план за въвеждане в Qalitas на документите от системата по качество и актуализирането им от собствениците на процеси. | The plan must include: - electronic entry of all existing documents in the Qalitas system; - updating documents in line with Nur practice, "best practices", requirements of standards, functional rules, etc. Планът трябва да включва: - въвеждане в електронен вид на всички съществуващи документи в системата Qalitas; - актуализиране на документите в съответстгвие с практиката в Нур, "добрите практики", изискванията на стандартите, функционалните правила и т.н. | M.Terziyski | Linda Abbes | 1ere phase: Mettre tous les documents en application sur Qalitas 2eme phase: Lancer la revue documentaire | [9 empty] | #REF!
| Management et amélioration/DIR |  |  |  | Linda Abbes | Manuel Qualité, Environnement et sécurité | 100% | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-11 | bar: 2021-07-11
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Processus Management et Amélioration | 100% | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-05-09 | 2022-05-11 | bar: 2021-07-30; 2021-09-09 to 2021-09-11
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Procédure Communication interne et externe | 100% | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-05-09 | 2022-05-10 | bar: 2021-07-15; 2021-07-30; 2021-09-09 to 2021-09-10
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Procédure Gestion des modifications | 100% | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-05-06 | 2022-05-06 | bar: 2021-07-15; 2021-07-29; 2021-09-06
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Procédure Maîtrise des informations documentées | 100% | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-04-25 | 2022-04-27 | bar: 2021-07-15; 2021-07-25; 2021-08-25 to 2021-08-27
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Gestion des risques et opportunités | 100% | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-05-04 | 2022-05-05 | #REF! | bar: 2021-07-15; 2021-07-29; 2021-09-04 to 2021-09-05
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Procédure Revue de direction | 100% | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0% | 2022-05-02 | 2022-05-03 | bar: 2021-07-15; 2021-07-28; 2021-09-02 to 2021-09-03
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Procédure Audit interne | 100% | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0% | 2022-04-28 | 2022-04-30 | bar: 2021-07-15; 2021-07-28; 2021-08-28 to 2021-08-30
| Management et amélioration/ DIR |  |  |  | Linda Abbes | Politique qualité Environnement et sécurité | 100% | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 | bar: 2021-07-16; 2021-07-25; 2021-07-28
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Plan de communication | 100% | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-05-09 | 2022-05-10 | bar: 2021-07-16; 2021-07-25; 2021-09-09 to 2021-09-10
| Management et amélioration/ DIR |  |  |  | Imen Cherif | Organigramme | 50% | 2022-03-23 | 2022-03-31 | 0% | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  | 2022-05-09 | 2022-05-11 | bar: 2021-07-23 to 2021-08-01; 2021-08-04; 2021-09-09 to 2021-09-11
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | ENQUETE DE MESURE DE SENSIBILISATION DU PERSONNEL | 100% | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0% | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0% | 2022-05-09 | 2022-05-09 | bar: 2021-07-16; 2021-07-23; 2021-09-09
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Accusé de réception | 100% | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0% | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0% | 2022-04-25 | 2022-04-27 | bar: 2021-07-16; 2021-07-23; 2021-08-25 to 2021-08-27
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Note Interne | 100% | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0% | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0% | 2022-05-09 | 2022-05-10 | bar: 2021-07-16; 2021-07-23
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | PLAN D'audit | 100% | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0% | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0% | 2022-04-28 | 2022-04-30 | bar: 2021-07-16; 2021-07-23; 2021-08-28 to 2021-08-30
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Rapport d’audit interne | 100% | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0% | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0% | 2022-04-28 | 2022-04-30 | bar: 2021-07-16; 2021-07-23; 2021-08-28 to 2021-08-30
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | PROGRAMME DE SENSIBILISATION | 100% | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0% | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0% | 2022-05-09 | 2022-05-09 | bar: 2021-07-16; 2021-07-23; 2021-09-09
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Compte rendu Réunion | 100% | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0% | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0% | 2022-05-09 | 2022-05-09 | bar: 2021-07-16; 2021-07-23; 2021-09-09
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Fiche traitement des risques processus management et amélioration | 100% | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0% | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0% | 2022-05-04 | 2022-05-05 | bar: 2021-07-16; 2021-07-23; 2021-09-04 to 2021-09-05
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Fiche management des opportunités processus management et amélioration | 100% | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0% | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0% | 2022-05-04 | 2022-05-05 | bar: 2021-07-16; 2021-07-23; 2021-09-04 to 2021-09-05
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Analyse SWOT | 100% | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0% | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0% | 2022-05-04 | 2022-05-05 | bar: 2021-07-16; 2021-07-23; 2021-09-04 to 2021-09-05
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Matrice intéraction des processus | 100% | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0% | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0% | 2022-05-09 | 2022-05-09 | bar: 2021-07-16; 2021-07-23; 2021-09-09
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Rapport Revue de direction | 100% | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0% | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0% | 2022-05-02 | 2022-05-03 | bar: 2021-07-15; 2021-07-23; 2021-09-02 to 2021-09-03
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Fiche Analyse des risques | 100% | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0% | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0% | 2022-05-04 | 2022-05-05 | bar: 2021-07-15; 2021-07-23; 2021-09-04 to 2021-09-05
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Plan des Actions Correctives | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-15 | 2022-03-15 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Registre de L’état d’avancement des actions | 100% | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-05-09 | 2022-05-09 | bar: 2021-07-15; 2021-07-24; 2021-09-09
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Identification des PIPs et de leurs besoins | 100% | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-05-09 | 2022-05-09 | bar: 2021-07-15; 2021-07-24; 2021-09-09
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Programme des audits / Revue de direction | 100% | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-04-28 | 2022-04-30 | bar: 2021-07-17; 2021-07-24; 2021-08-28 to 2021-08-30
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Plan d'action Global | 100% | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-05-09 | 2022-05-09 | bar: 2021-07-17; 2021-07-24; 2021-09-09
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Liste des auditeurs internes | 100% | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-04-28 | 2022-04-30 | bar: 2021-07-17; 2021-07-24; 2021-08-28 to 2021-08-30
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Liste sommaire des documents | 100% | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-04-25 | 2022-04-27 | bar: 2021-07-17; 2021-07-24
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Liste de maitrise des informations documentées | 100% | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-04-25 | 2022-04-27 | bar: 2021-07-17; 2021-07-24
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Liste des informations documentées | 100% | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-04-25 | 2022-04-27 | bar: 2021-07-17; 2021-07-24
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Tableau d'enregistrement relatif à la qualité | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-04-25 | 2022-04-27 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Tableau de bord processus Management et amélioration | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-04-25 | 2022-04-27 | bar: 2021-07-03; 2021-07-24 to 2021-07-25
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Tableau de bord Global | 75% | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-05-10 | 2022-05-10 | bar: 2021-07-23 to 2021-07-24; 2021-09-10
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Tableau de bord processus | 75% | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-05-10 | 2022-05-10 | bar: 2021-07-23 to 2021-07-24; 2021-09-10
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Tableau déploiement des objectifs | 0% | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-05-10 | 2022-05-10 | bar: 2021-07-23 to 2021-07-24
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Tableau générique d'analyse des risques | 75% | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-05-04 | 2022-05-05 | bar: 2021-07-23 to 2021-07-24; 2021-09-04 to 2021-09-05
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Fiche de poste_ Management | 0% | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-05-04 | 2022-05-05 | bar: 2021-07-23 to 2021-07-24
d | Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | Processus Conception et développement produit / processus | 100% | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-29 | 2022-04-01 | bar: 2021-07-25; 2021-07-29 to 2021-08-01
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | Procédure Acceptation d’échantillons initiaux matières premières | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-08-01
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | Procédure Etude comparative des produits de la concurrence | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-04-04 | 2022-04-04 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-08-04
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | Procédure Essais fonctionnels sur véhicule | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | #REF! | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-08-05
| Conception et développement |  |  |  | Bassem Ghnimi | CAHIER DECHARGE BACS PP | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Bassem Ghnimi | CAHIERS DE CHARGE COUVERCLES PP | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | #REF! | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Bassem Ghnimi | CAHIER DE CHARGE ETIQUETTES ET CARTES DE GARANTIE | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | #REF! | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Bassem Ghnimi | CAHIER DE CHARGE ACCESSOIRES DE BATTERIE | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | #REF! | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Bassem Ghnimi | CAHIER DE CHARGE ANTIMOINE | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | #REF! | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Bassem Ghnimi | CAHIER DE CHARGE ARSENIC, ETAIN ET SELENIUM | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | #REF! | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Bassem Ghnimi | CAHIER DE CHARGE PLOMB D’ ŒUVRE | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | #REF! | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Bassem Ghnimi | CAHIER DE CHARGE RAMPES | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | #REF! | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Bassem Ghnimi | CAHIER DE CHARGE BOUCHONS | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | #REF! | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Bassem Ghnimi | CAHIER DE CHARGE SEPARATEURS FEUILLES | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | #REF! | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Bassem Ghnimi | CAHIER DE CHARGE RONDELLES | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | #REF! | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Bassem Ghnimi | CAHIER DE CHARGE POIGNEES | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | #REF! | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Bassem Ghnimi | CAHIER DE CHARGE SEPARATEURS ROULEAUX | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | #REF! | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | PLANNING BENCHMARKING PRODUIT | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | BENCHMARKING PRODUIT | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | Rapport d’acceptation d’échantillons initiaux | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | Demande d’échantillons initiaux | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Linda Abbes | Demande de dévéloppement Interne | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | ELEMENT D’ENTREE DES PROJETS RETENUS (CAHIER DE CHARGE) | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | Planning de projet de conception | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | RAPPORT DE CONTRÖLE DES ECHANTILONS INITIAUX | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | Fiche de gestion des modifications | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | PLANNING DE CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | RAPPORT D’ETUDE DE FAISABILITE | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | CHECK-LIST DE REVUE | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | CHECK-LIST DE VALIDATION | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Linda Abbes | PV d'acceptation outillage - équipement | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | Demande de lancement d’échantillons | 0% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-29
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION Poids Plaque Tubulaire Après Murissage/Séchage | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION EMPATAGE PLAQUE TUBULAIRE | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION Code de vente batteries | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION Paramètres machine d’empattage | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION EMPATAGE PLAQUE INDUSTRIELLE | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | Gamme de fabrication composition des pates SOVEMA | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION Testeur d’étanchieté Ligne 1 | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION Densité de la pâte | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION INDICE DE CONCEPTION BATTERIE | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | Gamme de fabrication Murissage | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION PARAMETRE MOULE PUNCHING | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION Testeur d’étanchieté Ligne 2 | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION Paramètres Perçage bac | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION Paramètre machine: Soudure Connexion | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION Hauteurs des Fûts | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION Testeur d’étanchieté Ligne 3 | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION CONCEPTION DES BATTERIES | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION Murissage et séchage plaque industrielle | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION Paramétre Court-circuit ligne 1 | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION Paramétre Court-circuit ligne 2 | 25% | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION Paramétre Court-circuit ligne 3 | 25% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-30
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION Paramètres COS1/COS2 | 25% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-31
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | Gamme de fabrication Fonderie | 25% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-31
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | Gamme de fabrication pâtes | 25% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-31
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | Gamme poids plaques industrielles sèches | 25% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-31
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | GAMME DE FABRICATION Grille industrielles Poids | 25% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-31
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | Gamme de fabrication_VARIATION DE LA DENSITE DE L’ACIDE EN FONCTION DE LA TEMPERATURE | 25% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-31
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | Gamme de fabrication parametres de soudure 2 | 25% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-31
| Conception et développement |  |  |  | Mohamed Rtima | MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE REFROIDISSEUR CCS | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-31
| Conception et développement |  |  |  | Mohamed Rtima | MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE DRY-CHARGE ‘ ITAS ’ | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-31
| Conception et développement |  |  |  | Hassen Abbassi | DESULFATATION DES PLAQUES | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-31
| Conception et développement |  |  |  | Wassim Takrouni | METHODES DE CONTROLE QUANTITATIF DES MATIERES PREMIERES ET COMPOSANTS A LA RECEPTION | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-31
| Conception et développement |  |  |  | Mohamed Rtima | MODE DE FONCTIONNEMENT DE MACHINE A GRILLES WIRTZ | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-31
| Conception et développement |  |  |  | Mohamed Rtima | Instruction conditionnement des élements des plaques | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-31
| Conception et développement |  |  |  | Mohamed Rtima | Instrcution Basse | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-31
| Conception et développement |  |  |  | Mohamed Rtima | INSTRUCTION CALE plastique | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-31
| Conception et développement |  |  |  | Mohamed Rtima | Instruction Rangement et conditionnement des batteries sur une palette euro | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-31
| Conception et développement |  |  |  | Nizar Ferchichi | Liste des personnes autorisées au Poste programme de charge | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-31
| Conception et développement |  |  |  | heni Akaichi | Controle niveau acide niveleuse | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-31
| Conception et développement |  |  |  | Imen Gatri | Tableau de bord Processus Conception et développement | 100% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-07-31
| Surveillance |  |  |  | Achref Riahi | Processus Surveillance produit/processus | 50% | [6 empty] | 2022-02-08
| Surveillance |  |  |  | Achref Riahi | Procédure Contrôle en cours de fabrication SNA1 | 0% | [8 empty] | #REF!
| Surveillance |  |  |  | Achref Riahi | Procédure Contrôle en cours de fabrication SNA2 | 0% | [8 empty] | #REF!
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | Maitrise des équipements de controle de mesure et d'essai | 0% | [8 empty] | #REF!
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Procédure Essais électroniques des produits finis et audit produit | 0%
| Surveillance |  |  |  | Linda Abbes | Procédure de traitement des non-conformités - Actions correctives et préventives | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | Contrôle à la réception matière première | 0%
[5 empty] | Bassem Ghnimi | Procédure Traitement des non-conformités à la réception | 0% | [6 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-21 | bar: 2021-07-21 to 2021-07-23
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | AIDE VISUELLE ZONE GRILLES PUNCHING | 0% | [8 empty] | #REF!
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | AIDE VISUELLE Application de la VASELINE sur les bornes des batteries finies | 0% | [8 empty] | #REF!
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | AIDE VISUELLE ZONE EMPATAGE | 0% | [8 empty] | #REF!
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | AIDE VISUELLE ASPECT GRILLE INDUSTRIELLE | 0% | [8 empty] | #REF!
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | AIDE VISUELLE ASPECT PLAQUE ZONE EMPATAGE TUBULAIRE | 0% | [8 empty] | #REF!
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | AIDE VISUELLE ASPECT PLAQUE ZONE EMPATAGE INDUSTRIELLE | 0% | [8 empty] | #REF!
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | AIDE VISUELLE SOUDURE DOUBLE BORNE | 0% | [8 empty] | #REF!
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | AIDE VISUELLE MACHINE COS | 0% | [8 empty] | #REF!
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | AIDE VISUEL ENVELOPPAGE | 0% | [8 empty] | #REF!
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | AIDE VISUELLE ZONE : BOBINE | 0% | [8 empty] | #REF!
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | AIDE VISUELLE Plaques Sortie Murissage | 0% | [8 empty] | #REF!
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | AIDE VISUEL ZONE LIMAGE DECOUPAGE PLAQUE POSITIVE FORMEE | 0% | [8 empty] | #REF!
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | AIDE VISUEL SOUDURE CONNEXION | 0% | [8 empty] | #REF!
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | AIDE VISUELLE Respect Niveau d'eau dans les bassins | 0% | [8 empty] | #REF!
| Surveillance |  |  |  | Mohamed Rtima | AIDE VISUEL
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | Autopsie de batterie sèche | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | Essai du pouvoir de démarrage d’une batterie neuve | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | Essai de consommation d’eau suivant la norme NF-EN 50342+A1 | 0%
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Activation | 0%
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Contrôle de capacité effective des batteries | 0%
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Fiche D’AUTOCONTRÔLE NIVEAU D’ACIDE | 0%
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | Fiche de contrôle Malaxage | 0%
| Surveillance |  |  |  | heni Akaichi | Fiche de contrôle Charge et Finition | 0%
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | Fiche de contrôle Murissage | 0%
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | Rapport d'autocontrole Malaxage | 0%
| Surveillance |  |  |  | Linda Abbes | DEMANDE DE DEROGATION | 0%
| Surveillance |  |  |  | Linda Abbes | ACCEPTATION SOUS DEROGATION | 0%
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | Fiche de contrôle STRIP | 0%
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | Rapport d'autocontrole STRIP | 0%
| Surveillance |  |  |  | heni Akaichi | RAPPORT D’AUTO CONTRÖLE GRILLE COULEE | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | Bulletin d’analyse interne fonderie Plomb Antimoniaux | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | Bulletin d’analyse interne fonderie Plomb Calcium | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | Bulletin d’analyse interne fonderie Plomb Doux | 0%
| Surveillance |  |  |  | heni Akaichi | Rapport d’autocontrôle atelier charge | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | Essai de consommation d'eau selon la norme tunisienne NT113.01 | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | Essai d'acceptance de charge selon la Norme TUNISIENNE NT113.01 | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | ESSAI DE CONSERVATION DE CHARGE selon la norme NT.113.01 (1991) | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | ESSAI DE RETENTION D'ELECTROLYTE selon la norme NT.113.01 (1991) | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | ESSAI D'ENDURANCE EN CYCLES SELON LA NORME NT.113.01 (1991) | 0%
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | Rapport d'autocontrole PUNCHING | 0%
| Surveillance |  |  |  | heni Akaichi | Rapport d'autocontrole château d'acide | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | Fiche de vie (Mertologie) | 0%
| Surveillance |  |  |  | Linda Abbes | Fiche Traitement des risques Processus Surveillance | 50%
| Surveillance |  |  |  | Linda Abbes | Fiche management des opportunités Processus Surveillance | 50%
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | Validation 1ere Piéce STRIP | 0%
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | Validation 1ere Piéce EMPATAGE | 0%
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | Validation 1ere Piéce MALAXAGE | 0%
| Surveillance |  |  |  | heni Akaichi | Validation 1ere piéce Enveloppeuse | 0%
| Surveillance |  |  |  | heni Akaichi | Validation 1 ere Piéce COS | 0%
| Surveillance |  |  |  | heni Akaichi | Validation 1ere Piéce Assemblage | 0%
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | Fiche d'autocontrole Empatage | 0%
| Surveillance |  |  |  | Wassim Takrouni | Fiche suivi Journalier Rebut SNA1 | 0%
| Surveillance |  |  |  | Wassim Takrouni | Rapport suivi journalier Rebut SNA1 | 0%
| Surveillance |  |  |  | Wassim Takrouni | Fiche suivi journalier Rebut SNA2 Industriel/Classique | 0%
| Surveillance |  |  |  | Wassim Takrouni | Fiche Suivi Journalier Rebut SNA2 Démarrage | 0%
| Surveillance |  |  |  | Wassim Takrouni | Rapport suivi journalier Rebut SNA2 Industriel/Classique | 0%
| Surveillance |  |  |  | Wassim Takrouni | Rapport suivi journalier Rebut SNA2 Démarrage | 0%
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | Validation 1ere Piéce PUNCHING | 0%
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | Rapport d'autocontrole oxyde (Barton) | 0%
| Surveillance |  |  |  | Hassen Abbassi | Rapport d'autocontrole oxyde (Moulin) | 0%
| Surveillance |  |  |  | heni Akaichi | Fiche de contrôle par échantillonnage | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | Base métrologique / planning d'étalonnage | 50%
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Contrôle du pouvoir de démarrage des batteries à une température – 18°C  1°C | 0%
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Contrôle de capacité de réserve effective des batteries | 0%
| Surveillance |  |  |  | heni Akaichi | Checklist libération produit fini | 0%
| Surveillance |  |  |  | Linda Abbes | Registre des réclamations | 0%
| Surveillance |  |  |  | Linda Abbes | Rapport 8D | 0%
| Surveillance |  |  |  | Linda Abbes | Ok démarrage assemblage | 0%
| Surveillance |  |  |  | Linda Abbes | Ok démarrage charge & finition | 0%
| Surveillance |  |  |  | Linda Abbes | Rapport FNC | 0%
| Surveillance |  |  |  | Linda Abbes | Rapport QRQC | 0%
| Surveillance |  |  |  | heni Akaichi | Fiche de contrôle Montage | 0%
| Surveillance |  |  |  | heni Akaichi | Typologie Defaut | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | FICHE RECEPTION MATIERES PREMIERES | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | Etat d'avancement des batteries pour certification produit | 0%
| Surveillance |  |  |  | Linda Abbes | INCIDENT QUALITE FOURNISSEUR | 50%
| Surveillance |  |  |  | heni Akaichi | Journal de charge | 0%
| Surveillance |  |  |  | heni Akaichi | RAPPORT DE SURVEILLANCE QUALITE SOUDURE CONNEXION | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | FICHE SUIVI DES ANALYSES CHIMIQUES | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | FICHE DE CONTRÔLE RECEPTION MP (BAC) | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | FICHE DE CONTRÔLE RECEPTION MP (COUVERCLE) | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | FICHE DE CONTRÔLE RECEPTION MP (ETIQUETTE) | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | FICHE DE CONTRÔLE RECEPTION MP (PLAQUE POLYSTYRENE) | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | FICHE DE CONTRÔLE RECEPTION MP (FILM) | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | FICHE DE CONTRÔLE RECEPTION MP (PALETTE) | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | FICHE DE CONTRÔLE RECEPTION MP (POIGNEE SUPPORT NOIR) | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | FICHE DE CONTRÔLE RECEPTION MP (COUDE NOIR) | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | FICHE DE CONTRÔLE RECEPTION MP (SEPARATEUR) | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | FICHE DE CONTRÔLE RECEPTION MP (CALE) | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | FICHE DE CONTRÔLE RECEPTION MP (RONDELLE) | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | FICHE DE CONTRÔLE RECEPTION MP (CACHE BORNE) | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | FICHE DE CONTRÔLE RECEPTION MP (OIEL MAGIQUE) | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | FICHE DE SUIVI DES NON-CONFORMITES MATIERE PREMIERE | 0%
| Surveillance |  |  |  | Linda Abbes | Planning d’audit produit | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | MODE OPERATOIRE D'ANALYSE % Pb LIBRE | 0%
| Surveillance |  |  |  | Mohamed Rtima | Instruction de contrôle éléments COS | 0%
| Surveillance |  |  |  | Mohamed Rtima | Instruction de contrôle soudure connexion | 0%
| Surveillance |  |  |  | Mohamed Rtima | Instruction de contrôle hauteur séparateur | 0%
| Surveillance |  |  |  | Mohamed Rtima | Contrôle niveau acide Remplissage | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | Liste des matieres premieres à controler à la reception | 0%
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Plan de contrôle produit/ process Zone : ligne bandes Type de produit : Bande Punching/ Bande Strip | 0%
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Plan de contrôle produit/ process Zone : ligne grille Type de produit Grille Punching/ Grille Strip | 0%
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Plan de contrôle produit/ process Zone : Préparation d'Oxyde Type de produit : Oxyde de plomb | 0%
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Plan de contrôle produit/ process Zone : Malaxage Type de produit : Pâte | 0%
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Plan de contrôle produit/ process Zone : Empatage Type de produit : Plaque | 0%
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Plan de contrôle produit/ process Zone : Murissage Type de produit : Plaque empatée à la sortie de chambre de murissage | 0%
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Plan de contrôle produit/ process Zone : Coulage Grille Type de produit : Grille industrielle | 0%
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Plan de contrôle produit/ process Zone : Fonderie : Préparation de plomb doux : Type de produit : Plomb doux | 0%
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Plan de contrôle produit/ process Zone : Fonderie : Préparation des alliages Type de produit : Alliage de plomb | 0%
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Plan de Controle Qualité Produit / Process Zone ligne Bandes Type de produit : Bandes LH-, LB- ,M-,M+, LH+ et LB+ | 0%
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Plan de contrôle produit/ process Zone : Grille coulée : Coulage des grilles Type de produit : Grille | 0%
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Plan de contrôle produit/ process Zone : Découpage et limage Type de produit : Plaque (+) découpée et limée | 0%
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Plan de contrôle produit/ process Zone : Enveloppage Type de produit : Plaque (+)enveloppée | 0%
| Surveillance |  |  |  | Imen Gatri | Plan de contrôle produit/ process Zone : Charge et finition Type de produit : Batteries formées | 0%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | Plan de contrôle à la réception (BAC) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE A LA RECEPTION (COUVERCLE ) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE A LA RECEPTION (ETIQUETTE ) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE A LA RECEPTION (POLYSTYRENE ) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (FILM) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (PALETTE) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (POIGNEE SUPPORT NOIR) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (COUDE NOIR) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (SEPARATEUR) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (CALE) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (RONDELLE) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (CACHE BORNE) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (ŒIL MAGIQUE) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (ANTIMOINE) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (ARSENIC) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (ETAIN) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (SELENIUM) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (BOUCHON) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (RAMPE) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (SEPARATEUR PAPIER) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (PLOMB DOUX) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (ACIDE SULFIRIQUE) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (FIBRE DE VERRE) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (FLUX) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (PLOMB 3%) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (PLOMB CALCIUM) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Bassem Ghnimi | PLAN DE CONTRÔLE RECEPTION MP (CALCIUM METAL) | 25%
| Surveillance |  |  |  | Achref Riahi | Tableau de bord processus surveillance | 100%
| Surveillance |  |  |  | Achref Riahi | Fiche de poste_Responsable qualité plaques | 0%
| Surveillance |  |  |  | Linda Abbes | Fiche de poste_Responsable qualité produits | 0%
| Surveillance |  |  |  | Linda Abbes | Fiche de poste_Technicien SAV | 0%
| Surveillance |  |  |  | Linda Abbes | Fiche de poste_Directeur Qualité | 0%
| Surveillance |  |  |  | Linda Abbes | Fiche de poste_Responsable qualité laboratoire | 0%
| Surveillance |  |  |  | Mohamed Rtima | Contrôle pourcentage de contraction de séparateur | 0%
| Surveillance |  |  |  | heni Akaichi | FICHE D’AUTOCONTRÔLE NIVEAU D’ACIDE | 0%
| Fabrication |  |  |  | Nabil Bousaffara | Processus Fabrication | 25% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-27 | 2022-05-04 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-27 to 2021-09-05
| Fabrication |  |  |  | Nabil Bousaffara | Procédure traçabilité SNA1 | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-27 | 2022-04-28 | #REF! | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-27 to 2021-08-28
| Fabrication |  |  |  | Nabil Bousaffara | Procédure traçabilité SNA2 | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-27 | 2022-04-28 | #REF! | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-27 to 2021-08-28
| Fabrication |  |  |  | Achref Riahi | Procédure Identification | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-05-02 | 2022-05-03 | #REF! | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-09-02 to 2021-09-03
| Fabrication |  |  |  | Linda Abbes | Procédure Pesage produits semi-finis et rebuts | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-05-04 | 2022-05-05 | #REF! | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-09-04 to 2021-09-05
| Fabrication |  |  |  | Nabil Bousaffara | Rapport de production Atelier Finition | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-04 | 2022-04-04 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-04
| Fabrication |  |  |  | Nabil Bousaffara | Rapport Tracabilité Production oxyde | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-04 | 2022-04-04 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-04
| Fabrication |  |  |  | Nabil Bousaffara | Rapport tracabilité de Production Atelier Plaque Ligne Empatage | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-04 | 2022-04-04 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-04
| Fabrication |  |  |  | Nabil Bousaffara | Rapport Journalier de Testeur de ligne | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-06 | 2022-04-06 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-06
| Fabrication |  |  |  | Nabil Bousaffara | Rapport tracabilité de Production Atelier Plaque Machine MALAXEUR | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-06 | 2022-04-06 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-06
| Fabrication |  |  |  | Nabil Bousaffara | Fiche de suivi de production Machine Enveloppeuse | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-08 | 2022-04-08 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-08
| Fabrication |  |  |  | Nabil Bousaffara | Rapport tracabilité de Production CASSE BATTERIE | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-08 | 2022-04-08 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-08
| Fabrication |  |  |  | Nabil Bousaffara | Rapport tracabilité Production (STRIP/PUNCHING/GRILLLE/LIMAGE/MURISSAGE) | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-08 | 2022-04-08 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-08
| Fabrication |  |  |  | Nabil Bousaffara | Rapport de production Plaque SNA2 | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-12 | 2022-04-12 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-12
| Fabrication |  |  |  | Nabil Bousaffara | Rapport tracabilité de Production Fonderie | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-12 | 2022-04-12 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-12
| Fabrication |  |  |  | Nabil Bousaffara | Rapport tracabilité de Production Atelier Plaque Machine OXYDE | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-12 | 2022-04-12 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-12
| Fabrication |  |  |  | Hassen Abbassi | Fiche de mouvement plaques | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-11 | 2022-04-11 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-11
| Fabrication |  |  |  | Hassen Abbassi | Fiche suiveuse grilles | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-11 | 2022-04-11 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-11
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | MODE OPERATOIRE DE LA CHAMBRE 07 SECHAGE | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-11 | 2022-04-11 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-11
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | MODE OPERATOIRE DE LA CHAMBRE 07 CRISTALLISATION + SECHAGE | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-13 | 2022-04-13 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-13
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | MODE OPERATOIRE DE NETTOYAGE EMPATEUSE CHINOISE | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-13 | 2022-04-13 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-13
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | MODE OPERATOIRE DE LA MAINTENANCE PREMIERE NIVEAU 1 DE LA MACHINE OXYDE SOVEMA | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-13 | 2022-04-13 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-13
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | MODE OPERATOIRE DE NETTOYAGE EMPATEUSE CHINOISE | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-14 | 2022-04-14 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-14
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | MODE OPERATOIRE DE LA MAINTENANCE PREMIERE NIVEAU STRIP/PUNCHING | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-14 | 2022-04-14 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-14
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | MODE OPERATOIRE DE LA MAINTENANCE PREMIERE NIVEAU DU MALAXEUR | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-14 | 2022-04-14 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-14
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | MODE OPERATOIRE DE NETTOYAGE DU MALAXEUR | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-15 | 2022-04-15 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-15
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | MODE OPERATOIRE DE LA CHAMBRE 08 SECHAGE | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-15 | 2022-04-15 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-15
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | Mode opératoire Moulin Tour | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-15 | 2022-04-15 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-15
| Fabrication |  |  |  | Achref Riahi | Mode opératoire SPECTRO | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-20 | 2022-04-20 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-20
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | Mode opératoire Court circuit SOVEMA | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-20 | 2022-04-20 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-20
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | Mode opératoire Soudure Connexion SOVEMA | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-20 | 2022-04-20 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-20
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | Mode opératoire Enveloppeuse SOVEMA | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-21 | 2022-04-21 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-21
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | Mode opératoire Enveloppeuse ELBACK | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-21 | 2022-04-21 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-21
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | Mode opératoire Soudure Bac-couvercle | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-21 | 2022-04-21 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-21
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | Mode opératoire Soudure Borne / Test étanchéité | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-20 | 2022-04-20 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-20
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | Mode opératoire Plattisation | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-20 | 2022-04-20 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-20
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | Mode opératoire Test étanchéité JinXing | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-20 | 2022-04-20 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-20
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | Mode opératoire Soudure Bac-couvercle JinXing | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-21 | 2022-04-21 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-21
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | Mode opératoire COS | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-21 | 2022-04-21 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-21
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | Mode opératoire Soudure Borne / Test étanchéité Machine COSMEC | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-21 | 2022-04-21 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-21
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | Instruction de Nettoyage et Application Vaseline sur les bornes des batteries finies | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-22 | 2022-04-22 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-22
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | Mode opératoire Marquage Laser JinXing | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-22 | 2022-04-22 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-22
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | Instruction de Soudure manuelle des bornes | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-22 | 2022-04-22 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-22
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | Instruction de nettoyage batterie | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-25 | 2022-04-25 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-25
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | Reglage COS | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-25 | 2022-04-25 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-25
| Fabrication |  |  |  | Mohamed Rtima | Coordonnées soudure connexion ligne 2 | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-25 | 2022-04-25 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-25
| Fabrication |  |  |  | Linda Abbes | Tableau de bord Processus Fabrication (SNA1) Assemblage | 75% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-26 | 2022-04-26 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-26
| Fabrication |  |  |  | Linda Abbes | Tableau de bord Processus Fabrication (SNA1) Plaque | 75% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-26 | 2022-04-26 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-26
| Fabrication |  |  |  | Linda Abbes | Tableau de bord Processus Fabrication (SNA1) Fonderie | 75% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0% | 2022-04-26 | 2022-04-26 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-26
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | Processus Supplychain | 25%
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | Procédure Stockage, conditionnement et manutention | 0% | [8 empty] | #REF!
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | Procédure Gestion des stocks | 0%
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | Procédure Sélection et évaluation des prestataires | 0%
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | Traitement des commandes import | 0% | [8 empty] | #REF!
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | Procédure Règlement fournisseur | 0%
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | achat et approvisionnement | 0% | [8 empty] | #REF!
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | Bon d'entrée Matière | 0%
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | Bon de sortie magasin | 0%
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | Bon de sortie produit de sécurité | 0%
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | Bon de transfert | 0%
| Supplychain |  |  |  | Linda Abbes | BORDEREAU DE DEPENSES ESPECES | 0%
| Supplychain |  |  |  | Linda Abbes | Demande d'achat | 0%
| Supplychain |  |  |  | Linda Abbes | DEMANDE D’EMISSION | 0%
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | Etat de stock Plomb | 0%
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | Evaluation et sélection Fournisseurs | 0%
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | FICHE D’EVALUATION DES PRESTATAIRES DE SERVICE | 0%
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | FICHE D'EVALUATION DES TRANSPORTEURS | 0%
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | FICHE FOURNISSEUR | 0%
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | FORMULAIRE D'ÉVALUATION DES FOURNISSEURS | 0%
| Supplychain |  |  |  | Linda Abbes | Ordre d'achat | 0%
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | Panel des fournisseurs | 0%
| Supplychain |  |  |  | Linda Abbes | Planning de production Assemblage SNA1 | 100%
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | Registre des ruptures significatives | 0%
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | Liste de prestataires en cours de sélection | 0%
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | Tableau Comparatif des offres de prix Achat | 0%
| Supplychain |  |  |  | Linda Abbes | Tableau de bord Processus Logistique | 100%
| Supplychain |  |  |  | Wassim Takrouni | Tableau suivi des commandes et délais d'achat | 0%
| Maintenance |  |  |  | Ahmed Hammamia | Processus Maintenance | 25% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-08 | 2022-03-28 |  | 2022-04-11 | 2022-04-22 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-08-11 to 2021-08-22
| Maintenance |  |  |  | Ahmed Hammamia | Procédure Gestion de la maintenance | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-04-11 | 2022-04-12 | #REF! | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-08-11 to 2021-08-12
| Maintenance |  |  |  | Ahmed Hammamia | Procédure Maintenance préventive | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-04-13 | 2022-04-14 | #REF! | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-08-13 to 2021-08-14
| Maintenance |  |  |  | Ahmed Hammamia | Procédure Gestion des pièces de rechange | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-04-15 | 2022-04-18 | #REF! | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-08-15 to 2021-08-18
| Maintenance |  |  |  | Ahmed Hammamia | Procédure Gestion et maintenance des outillages de production | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-04-21 | 2022-04-22 | #REF! | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-08-21 to 2021-08-22
| Maintenance |  |  |  | Ahmed Hammamia | Tableau de bord Processus Maintenance | 75% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-08-11
| Maintenance |  |  |  | Ahmed Hammamia | Maintenance 1er niveau COS | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-08-11
| Maintenance |  |  |  | Ahmed Hammamia | Maintenance1er niveau Enveloppeuse | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-08-11
| Maintenance |  |  |  | Ahmed Hammamia | Demande d'intervention | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-08-11
| SI |  |  |  | Omran Hajlaoui | Processus SI | 25% | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-04-04 | 2022-04-06 | bar: 2021-07-28 to 2021-07-29; 2021-08-04 to 2021-08-06
| SI |  |  |  | Omran Hajlaoui | Tableau de bord Processus Système Informatique | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0% | 2022-04-04 | 2022-04-06 | bar: 2021-07-28 to 2021-07-29; 2021-08-04 to 2021-08-06
| RH |  |  |  | Imen Cherif | Processus Ressources Humaines | 25%
| RH |  |  |  | Imen Cherif | Gestion des recrutements, stages et départs | 0% | [8 empty] | #REF!
| RH |  |  |  | Imen Cherif | Procédure de formation | 0% | [8 empty] | #REF!
| RH |  |  |  | Linda Abbes | Management de la motivation et l'implication du personnel | 0% | [8 empty] | #REF!
| RH |  |  |  | Imen Cherif | Demande de candidature | 0%
| RH |  |  |  | Imen Cherif | Demande de recrutement | 0%
| RH |  |  |  | Imen Cherif | FICHE BESOIN EN FORMATION | 0%
| RH |  |  |  | Linda Abbes | FICHE DE FORMATION | 100%
| RH |  |  |  | Linda Abbes | FICHE DE MANAGEMENT DES OPPORTUNITES | 0%
| RH |  |  |  | Imen Cherif | Fiche de mesure d'éfficacité de la formation à chaud | 0%
| RH |  |  |  | Imen Cherif | Fiche de mesure d'éfficacité de la formation à froid | 0%
| RH |  |  |  | Linda Abbes | FICHE DE TRAITEMENT DES RISQUES | 0%
| RH |  |  |  | Imen Cherif | Grille de compétence | 0%
| RH |  |  |  | Imen Cherif | Fiche fonction | 35%
| RH |  |  |  | Imen Cherif | Plan de formation | 25%
| RH |  |  |  | Imen Cherif | PROGRAMME D’INTEGRATION | 0%
| RH |  |  |  | Linda Abbes | Règlement interne | 0%
| RH |  |  |  | Imen Cherif | Fiche de poste_Responsable RH
| RH |  |  |  | Imen Cherif | Fiche de poste assistante RH
| RH |  |  |  | Imen Cherif | Tableau de bord Processus RH | 100%
| RH |  |  |  | Imen Cherif | Fiche validation habilitation au poste | 100% |  |  | 100%
| RH |  |  |  | Imen Cherif | Tableau d'habilitation et polyvalence | 100% |  |  | 100%
| HSE |  |  |  | Nizar Ferchichi | Processus HSE | 25% | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0% | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0% | 2022-04-04 | 2022-04-08 | bar: 2021-07-31 to 2021-08-01; 2021-08-04 to 2021-08-08
| HSE |  |  |  | Nizar Ferchichi | Procédure Sécurité dans l’entreprise | 0% | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0% | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0% | 2022-04-04 | 2022-04-05 | #REF! | bar: 2021-07-31 to 2021-08-01; 2021-08-04 to 2021-08-05
| HSE |  |  |  | Nizar Ferchichi | Gestion des dechets | 0% | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0% | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0% | 2022-04-06 | 2022-04-07 | #REF! | bar: 2021-07-31 to 2021-08-01; 2021-08-06 to 2021-08-07
| HSE |  |  |  | Nizar Ferchichi | Procédure Evaluation des risques professionnels | 75% | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0% | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0% | 2022-04-08 | 2022-04-08 | #REF! | bar: 2021-07-31 to 2021-08-01; 2021-08-08
| HSE |  |  |  | Nizar Ferchichi | Veille réglementaire SSET | 0% | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0% | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0% | 2022-04-04 | 2022-04-04 | bar: 2021-07-31 to 2021-08-01; 2021-08-04
| HSE |  |  |  | Nizar Ferchichi | Planning des inspections HSE | 0% | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0% | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0% | 2022-04-04 | 2022-04-04 | bar: 2021-07-31 to 2021-08-01; 2021-08-04
| HSE |  |  |  | Nizar Ferchichi | Enquète d'analyse Incident SST / ENVIRONNEMENT | 0% | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0% | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0% | 2022-04-04 | 2022-04-04 | bar: 2021-07-31 to 2021-08-01; 2021-08-04
| HSE |  |  |  | Nizar Ferchichi | Document unique d’évaluation des risques (DUER) | 25% | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0% | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0% | 2022-04-08 | 2022-04-08 | bar: 2021-07-31 to 2021-08-01; 2021-08-08
| HSE |  |  |  | Linda Abbes | Fiche d’identification des dangers et des risques | 0% | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0% | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0% | 2022-04-08 | 2022-04-08 | bar: 2021-07-31 to 2021-08-01; 2021-08-08
| HSE |  |  |  | Nizar Ferchichi | Habilitation des caristes | 0% | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0% | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0% | 2022-04-08 | 2022-04-08 | bar: 2021-07-31 to 2021-08-01; 2021-08-08
| HSE |  |  |  | Nizar Ferchichi | Registre des visiteurs | 0% | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0% | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0% | 2022-04-04 | 2022-04-04 | bar: 2021-07-31 to 2021-08-01; 2021-08-04
| HSE |  |  |  | Linda Abbes | Fiche d’observation d’événement HSE | 0% | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0% | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0% | 2022-04-08 | 2022-04-08 | bar: 2021-07-31 to 2021-08-01; 2021-08-08
| HSE |  |  |  | Nizar Ferchichi | Intruction prévention incendie | 0% | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0% | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0% | 2022-04-04 | 2022-04-04 | bar: 2021-07-31 to 2021-08-01; 2021-08-04
| HSE |  |  |  | Linda Abbes | Tableau de bord processus SSET | 75% | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0% | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0% | 2022-04-05 | 2022-04-05 | bar: 2021-07-31 to 2021-08-01; 2021-08-05
| HSE |  |  |  | Nizar Ferchichi | Instruction déversement produit dangereux | 0% | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0% | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0% | 2022-04-06 | 2022-04-06 | bar: 2021-07-31 to 2021-08-01; 2021-08-06
| Commercial |  |  |  | Kamel Jhinaoui | Processus Commercial | 25% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-14 | 2022-03-15 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-08-04 to 2021-08-08
| Commercial |  |  |  | Linda Abbes | Analyse des enquêtes de satisfaction clients | 25% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-16 | 2022-03-16 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-08-04
| Commercial |  |  |  | Kamel Jhinaoui | Tableau de bord Processus Commercial | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-17 | 2022-03-18 | bar: 2021-07-25; 2021-07-28; 2021-08-04
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Norme ISO 9001 v 2015 | 100% | 2022-02-08 | 2022-02-08 | [6 empty] | #REF!
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Norme IATF 16949:2016 | 100% | 2022-02-08 | 2022-02-08
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Norme ISO14001:2015 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | bar: 2021-07-25
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Norme ISO45001:2015 | 0% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | bar: 2021-07-25
| Management et amélioration |  |  |  | Linda Abbes | Norme ISO17025:2016 | 0% | 2022-03-26 | 2022-03-26 | bar: 2021-07-26
| Management et amélioration |  |  |  | Imen Gatri | Norme NT113 / CEI 60095-1:2006 | 0% | 2022-03-27 | 2022-03-27 | [6 empty] | #REF! | bar: 2021-07-27
| Management et amélioration |  |  |  | Imen Gatri | Norme NT 113.04-1(CEI 60254-1:2005) | 0% | 2022-03-27 | 2022-03-27 | [6 empty] | #REF! | bar: 2021-07-27
| Management et amélioration |  |  |  | Imen Gatri | Norme NT 113.04-2 CEI 60254-2:2008 | 0% | 2022-03-27 | 2022-03-27 | [6 empty] | #REF! | bar: 2021-07-27
| Management et amélioration |  |  |  | Imen Gatri | Norme JIS D5301 | 0% | 2022-03-27 | 2022-03-27 | [6 empty] | #REF! | bar: 2021-07-27
| Management et amélioration |  |  |  | Imen Gatri | Norme EN50342-1 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-08 | [6 empty] | #REF! | bar: 2021-07-28
| Management et amélioration |  |  |  | Imen Gatri | Norme EN12659 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-08 | [6 empty] | #REF! | bar: 2021-07-28
| Management et amélioration |  |  |  | Imen Gatri | Norme GB/T 469-2013 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-08 | [6 empty] | #REF! | bar: 2021-07-28
| Management et amélioration |  |  |  | Imen Gatri | Norme NT09.02 | 0% | 2022-03-28 | 2022-03-08 | [6 empty] | #REF! | bar: 2021-07-28
| Management et amélioration |  |  |  | Imen Gatri | Norme NT09.07 | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | [6 empty] | #REF! | bar: 2021-07-29
| Management et amélioration |  |  |  | Imen Gatri | Norme ISO6059 | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | [6 empty] | #REF! | bar: 2021-07-29
| Management et amélioration |  |  |  | Imen Gatri | Norme ISO7888 | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | [6 empty] | #REF! | bar: 2021-07-29
| Management et amélioration |  |  |  | Imen Gatri | Norme NT09.10 | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | bar: 2021-07-29
| Management et amélioration |  |  |  | Imen Gatri | Norme ISO18749 | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | bar: 2021-07-29
| Management et amélioration |  |  |  | Imen Gatri | Norme NT106.04 | 0% | 2022-03-29 | 2022-03-29 | bar: 2021-07-29
| Management et amélioration |  |  |  | Imen Gatri | Norme FDX 07-021 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-30
| Management et amélioration |  |  |  | Imen Gatri | Norme NT113.01-2 CEI60095-4 | 0% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | bar: 2021-07-30
| Management et amélioration |  |  |  | Imen Gatri | Norme NT113.01-4 CEI60095-5 | 0% | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-31
| Management et amélioration |  |  |  | Imen Gatri | Norme EN50342-6 | 0% | 2022-03-31 | 2022-03-31 | bar: 2021-07-31
| Quality, environment and safety system Система по качество, околна среда и безопастност на труда | Preparation of a procedure for the documents of the quality, environment and safety system, as well as the related documents (forms and templates). Изготвяне на процедура за документите на системата по качество, околна среда и безопасност, както и свързаните документи (формуляри и образци). |  | M.Terziyski | Linda Abbes | MAJ procédure maitrise des informations documentées | 85% | 2022-03-01 | 2022-03-25 | bar: 2021-07-01 to 2021-07-25
Note on AU4: Date limite phase1
Note on BB4: Date limite Phase2
Note on G28: Sera generé par Qalitas
Note on G29: sera generé par Qalitas
Note on G30: Sera generé par Qalitas
Note on G31: Sera generé par Qalitas
Note on G32: Sera generé par Qalitas
Note on G33: sera generé par Qalitas
Note on G34: Sera generé par Qalitas
Note on G48: Sera generé par Qalitas

## Map
2. Evaluating / Оценяване
2.1. Comparison and evaluation of the possibility to improve the processes by introducing the best practices, according to the peculiarities of the locations, increase of the capacity, new clients, etc.
Съпоставяне и оценка на възможностите за подобряване на организацията чрез въвеждане на най- добрите практики, съобразно особеностите на локациите и отчитайки последващо увеличение на капацитете, нови клиенти и др
3. Improvement of the process / Подобряване на процеса
Documentary procedure
Документирана процедура
3.1. Actualization or create new documents (if necessary), forms and others Актуализиране или създаване на нови документи (при необходимост), формуляри и други
3.2. Communication and coordination of the documents with all stakeholders Съгласуване на документите с всички заинтересовани страни
3.3. Approval of the final version of the documents by the owners of the processes and the functional leaders Утвърждаване на окончателната версия на документите от собствениците на процесите и ръководителите на функционални направления
3.4. Training of related parties whose activities are within the scope of the regulations Обучение на свързаните лица, чиито дейности са в обхвата на регламентите.
Процес в Монбат / Старт
Documentary procedure
Документирана процедура
Forms / records Формуляри/ записи
Practice
Практика
6. monitoring the process / Проследяване на процеса
6.1. Periodic reporting of process efficiency indicators - daily, weekly, monthly, yearly or incidentally Периодична отчетност на индикаторите за ефективност на процеса- дневна, седмична, месечна, годишна или инцидентна
6.2. Communication of process efficiency indicators Комуникация на индикаторите за ефективност на процеса
4. Process evaluation / Измерване на процеса
4.1. Defining indicators for process efficiency Определяне на индикатори за ефективността на процеса
5. introduction of the process / Утвърждаване на процеса
Practice
Практика
5.1. Introduction to practice Въвеждане в практиката
5.2. Internal audit Вътрешен одит
В съответствие с разписания план за преглед на процесите
При управление на версиите и съобрезно Процедурата за създаване на документи
1. Process in Nour / Процес в Нур
Documentary procedure
Документирана процедура
Forms / records Формуляри/ записи
Practice
Практика
1.1. Studying of the documents regulating the activity and processes in Nur Изучаване на документите, регламентиращи дейностите и процесите в Нур
1.2. Studying with the forms used, the methods of filling them, the flow of information Запознаване с използваните формуляри, методите на попълването им, потока на информацията
1.3. Studying the records from the last months or annually for 2021. Изучаване на записите от последните месеци или годишно за 2021г.
1.4. Research of the practice in Nour (on site) Запознаване с практиката в Нур (на място)
1.5. Comparison of the practice with the regulatory documents (1.1.) and the records made (1.3.)
Съпоставяне на практиката с регламентиращите документи (1.1.) и направените записи (1.3.)
1.6. Are there obvious and hidden problems?
Съществуват ли явни и скрити проблеми?