## Feuil1
Etat d'avancement achat
Articles | Fournisseur | Affectation | Achat | Etat | 1 er devis | 2eme devis | 3 eme devis | validation d'article
2 x Table de colophane | BM Industrie | Ligne Empatage | Validé | Fabrication en cours | 350 |  |  | ⮽
9 x Caillbotis ligne empatage | Youssef GHLISSI | Ligne Empatage | Validé | Livré | 381 | 350 |  | ☑
12 x Caillbotis Chambre de murissage | Youssef GHLISSI | SNA2 | Validé | Livré | 55 |  |  | ☑
7 x Racks avec caillebotis Galva | Youssef GHLISSI | SNA | Validé | Livré | 573 | 363 |  | ☑
5 x Racks avec caillebotis Galva | BHS Enfidha | SNA | Validé | Livré | 390 | 351 |  | ☑
ÉTAGERE 2M HAUTEUR X 0.8 LARGEUR X 0.6 M PROFONDEUR | BHS Enfidha | Atelier Charge et finition | Validé | Livré | 450 | 405 |  | ☑
TABLE DE TRAVAIL (1.3M X 0.7M HAUTEUR 0.9M) EN FACE UNE TOLE PERFORE POUR LES OUTILS D'HAUTEUR 0.8M | BHS Enfidha | SNA 1 Zone perçage | Non Validé | Remplacé par face en tole perforé | 680 |  |  | ⮽
face de table de travail en tole perforé | BHS Enfidha | SNA 1 Zone perçage | Validé | Livré | 250 |  |  | ☑
PROTECTION DES MOTEUR STRIP | BHS Enfidha | Ligne STRIP | Validé | livré | 700 |  |  | ☑
Taple de Travail pour découpage ruban adhésif | BHS Enfidha | SNA1 | En attente de Validation |  | 560 |  |  | ⮽
Système de guidage Soudure Borne 2 | CMG teboulba | Soudure Borne 2 | Validé | livré | 250 |  |  | ☑
Système de guidage Billes vers la chaine a Godets | CMG teboulba | Atelier Oxyde | Validé | livré | 270 |  |  | ☑
Centreur NS40/NS60 | CMG teboulba | Soudure CNX | Validé | Fabrication en cours | 420 |  |  | ⮽
systéme de maintien Batterie SBC2 | CMG teboulba | SBC2 | Validé | Livré | 785 |  |  | ☑
2 x Lame de grattage empateuse Alu | CMG teboulba | Ligne Empatage | Validé | Livré | 60 |  |  | ☑
Pliage tole inox pour guidage Tole STRIP | CMG teboulba | STRIP | Validé | Livré | 0 |  |  | ☑
axe tapis découpeur empateuse | CMG teboulba | Ligne Empatage | Annuler |  |  |  |  | ⮽
support vérin systéme de maintien Batteries SBC2 | CMG teboulba | SBC2 | Validé | Livré | 60 |  |  | ☑
Estrade linkliter | BHS Enfidha | Oxyde | Validé | Fabrication en cours | 260 |  |  | □
cage escalier linkliter | BHS Enfidha | Oxyde | Validé | Fabrication en cours | 680 |  |  | □
Chute tansition convoyeur | BHS Enfidha | Oxyde | En attente de Validation |  | 240 PU |  |  | □
système de guidage batterie avant cosmec | CMG teboulba | Soudure Bac couvercle cosmec | Validé | Livré | 380 |  |  | ☑
vis épaulé de système guidage punshing | CMG teboulba | Punshing | En attente de Validation |  | 499 |  |  | □